## Sheet1
afdeling | zaaknummer | onderwerp | omschrijving | soort | bestuursorgaan | programma | pfh code | behandelaar | registratie datum | ontstaans datum | status zaak | stand van zaken | reden afwijking planning | huidige planning | werkelijke Einddatum | jaar planning | soort behandeling
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2018837295 | Fiets(parkeer)beleid | het fietsbeleid, inclusief fietsparkeerbeleid, volgt als deelbeleid na het vaststellen van het mobiliteitsbeleid. | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.2 Parkeren | RB | Faber, G.J. | 04-12-2018 | 20-12-2018 | Overig | vaststelling mobiliteitsbeleid is geschied in het najaar van 2021, daarna wordt het fietsbeleid opgepakt. (beleidsadviseur fiets en parkeren). De planning van het fietsbeleid is gericht op bespreking tbv vrijgave voor inspraak in januari 2023 en vaststelling in de raad in mei 2023 | Fiets(parkeer)beleid maakt onderdeel uit van het fietsbeleid. Het fietsbeleid volgt als deelbeleidsstuk na de vaststelling van het mobiliteitsbeleid. | 01-05-2023 |  | 1 | Ter advisering
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2018097774 | Nieuw VRI beleid | Opstellen beleid voor verkeersregelinstallaties | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | Jennissen, H.M.J. | 16-02-2018 | 09-02-2018 | Overig |  | Op dit moment wordt gewerkt aan het overkoepelende mobiliteitsbeleid voor Haarlem. Hierin worden op hoofdlijnen keuzes gemaakt die bepalend zijn voor de uitgangspunten van het VRI-beleid. Om die reden is afgesproken dat dit beleid pas verder wordt uitgewerkt nadat het mobiliteiteitsbeleid is vastgesteld. Dat is naar verwachting Q1 2020. Uit het beleid zal blijken welke verdiepende beleidsstukken prioriteit hebben. Zoals het er nu naar uitziet is de prioriteit voor andere geplande deelbeleidsstukken, zoals de Nota Bouwen en Parkeren en het Fietsbeleid urgenter dan de aanpassing van het VRI-beleid. Om die reden schuift dit beleidsstuk door in de tijd. Het mobiliteitsbeleid is vastgesteld in september 2021, waarbij ook een uitvoeringsagenda is opgesteld. In verband met andere prioriteiten (laadinfra, deelmobiliteit, fietsbeleid) is het opstellen van het VRI-beleid naar voren geschoven in de tijd en staat nu gepland voor Q3 2023. | 01-10-2023 |  | 1 | Ter advisering
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20201217801 | SPA 2022-2027 | Opvolging van het huidige SPA programma | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | Starreveld, D. | 22-12-2020 | 17-12-2020 | Overig |  | 26/9 Er is voor gekozen voorrang te geven aan het inbesteden van de afvalerverwerking bij HVC, omdat dit proces een harde deadline heeft (1-1-23). Op deze wijze kan in het nieuwe plan ook rekening gehouden worden met de consequenties van HVC als nieuwe "partner". 2/5 Er is voor gekozen eerst de eerste resultaten van de maatregelen voortkomende uit versterkers duurzaam doen af te wachten alvorens een nieuw (vervolg)beleid op te lijnen. Er is dan ook duidelijkheid welke ruimte er binnen de afvalstoffenheffing is om een dergelijk beleid mee te finacieren. 13/12 In Cie Beheer (9/12) is de informatienota besproken waarin ook een uitwerking van continueren afvalscheiding is opgenomen. 22/11 Planningsdatum verplaatst naar 16/6/22. Na de vaststelling van de kadernota zal duidelijk zijn of er geld beschikbaar is voor de verdere uitrol van SPA 2.0. Vooralsnog wordt met Continuering Afvalscheiding invulling gegeven aan een deel van de maatregelen uit SPA 2.0. 13/8 In de Kadernota is geen budget gereserveerd voor SPA. Binnen de huidige ASH ontbreekt de ruimte om een SPA2.0 met bijhorende ambities op te tuigen. Overeenkomstig is de uitwerking van SPA2.0 tot nader order (beschikbaarheid budget) stopgezet. Planning is (voorlopig) aangepast naar 9/12/21, maar zal wraacshijnlijk nog verder doorschuiven. Verkeerde datum ingevoerd | 2022-12-01 |  | 1 | Ter bespreking
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20201243811 | Raadsbesluit vrijgeven krediet voor realisatie centrumbreed fietsparkeerverwijssysteem en dynamisch telsystemen in gemeentelijke stallingen | Onderdeel van Actieplan Fiets 2020-2022 is de realisatie van een centrumbreed fietsparkeerverwijssysteem en dynamisch telsystemen in gemeentelijke stallingen t.b.v. betere spreiding fietsparkeerders en gedragsverandering | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.2 Parkeren | RB | Brant, S. van den | 29-12-2020 | 29-12-2020 | Overig |  | Beleidsmatige voorbereiding en kaderstelling opdracht vergen meer tijd | 01-12-2022 |  | 1 | Ter advisering
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210940248 | Aanpassing Parkeerverordening | (Vrijwel) jaarlijks dient de parkeerverordening te worden aangepast aan de nieuwe parkeerregels. De gemeente dient goed vast te leggen hoe het parkeren wordt geregeld. De parkeersituatie in Haarlem verandert namelijk. Nieuwe gebieden met gereguleerd parkeren worden bijvoorbeeld aan het bestaande areaal toegevoegd, of de wijze van vergunningverlening verandert. Dit wordt in de parkeerverordening vastgelegd. Alleen de raad is bevoegd tot het vaststellen van de parkeerverordening. De commissie wordt gevraagd hier de raad over te adviseren. | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.2 Parkeren | RB | Lemmens, W.M. | 28-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | De wijzigingsverordening 2018 is recent vastgesteld met daarin de urgente zaken opgenomen. Dit betreft de integrale herziening van de parkeerverordening 2022 | 01-12-2022 |  | 1 | Ter bespreking
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210941052 | Deelmobiliteit, alle vervoersmiddelen | Beleid ten aanzien deelmobiliteit. De raad krijgt een beleidsstuk in Q2 2022 | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.2 Parkeren | RB | Zijlstra, T. | 29-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | Na ambtelijk overleg en in overleg met de wethouder is besloten het deelmobiliteitsbeleid uit te breiden met kaders en regels voor hubs en ontwikkelzones. Dat maakt, in combinatie met ad-hocwerkzaamheden omtrent deelmobiliteit, dat de planning van het deelmobiliteitsbeleid is opgeschoven. | 01-12-2022 |  | 1 | Ter advisering
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210943050 | Regionale uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | Leusink, E. | 29-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | Het regionale proces vroeg meer tijd om tot een gedragen resultaat te komen. | 01-12-2022 |  | 1 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210943988 | Ontwikkeling natuuroevers onderdeel ecologisch netwerk) |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ER | Andela, S.Y.M. | 30-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | Er is nog afstemming nodig tussen natuuroevers en aanlegplaatsen pleziervaartuigen en beheersaspecten. | 01-12-2022 |  | 1 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210945228 | Lijst Beschermwaardige Houtopstanden |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ER | Krom, R. | 30-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  |  | 01-12-2022 |  | 1 | Ter bespreking
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20210945354 | Haarlemse transitievisie warmte: Warmteuitvoeringsplan Schalkwijk | In afwachting van de formatie plannen we dit besluit voorlopig in december. | Jaaragenda | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | Jongh, I. de | 30-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  |  | 01-12-2022 |  | 1 | Ter bespreking
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20210945363 | Haarlemse transitievisie warmte: Warmteuitvoeringsplan Ramplaankwartier | In afwachting van de formatie plannen we dit besluit voorlopig in december. | Jaaragenda | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | Barzel, M. | 30-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  |  | 01-12-2022 |  | 1 | Ter bespreking
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20210945366 | Haarlemse transitievisie warmte: Warmteuitvoeringsplan Waarderpolder | In afwachting van de formatie plannen we dit besluit voorlopig in december. | Jaaragenda | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | Noordhuis, M. | 30-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  |  | 01-12-2022 |  | 1 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 2018016516 | Amerikaweg Kruispunten | Aanvraag beschikbaar stellen krediet | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ER | Boo, A. de | 10-01-2018 | 10-01-2018 | Overig |  | Vertraging in het proces vanwege motie luchtbrug en ontbreken visie Schipholweg | 01-12-2022 |  | 1 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20201217044 | Fietsparkeren rondom Botermarkt | In de omgeving van de Botermarkt is er een groot tekort aan fietsparkeerplekken. Momenteel wordt onderzocht of het mogelijk is om een openbare fietsenstalling in de kelder van het pand van de voormalige Hudsons' Bay te realiseren. | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.2 Parkeren | RB | Goudzwaard, K. | 22-12-2020 | 17-12-2020 | Overig |  | De gesprekken met de eigenaar over het aangaan van een huurovereenkomst verlopen nog altijd constructief maar vragen, door omstandigheden aan de kant van de eigenaar, meer tijd dan voorzien. Daarbij komt dat de plannen voor de fietsenstalling niet los kunnen worden gezien van de totale herontwikkeling van het pand. Naar verwachting kan in het derde kwartaal van 2022 een huurovereenkomst worden gesloten. Met het ontwerpproces van de fietsenstalling is inmiddels gestart zodat op basis van een Definitief Ontwerp een raming kan worden opgesteld ter onderbouwing van de kredietaanvraag. | 01-12-2022 |  | 1 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20201229625 | Reconstructie Slaperdijkweg, vrijgave VO voor inspraak | Reconstructie Slaperdijkweg | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ER | Clemens, R.C.A. | 23-12-2020 | 17-12-2020 | Overig |  | Aug 2022: Participatie met klankbordgroep en stakeholders over het schetsontwerp is klaar. Ter afronding van het VO moet er nog een algemene inloopavond plaatsvinden waarvoor besluitvorming m.b.t. de inrittenkwestie en het aantal parkeerplaatsen in wegvak 1 nodig is. Deze complexe besluitvorming dient zorgvuldig tot stand te komen en duurt daardoor te lang om het VO eind septmeber gereed te hebben (uiterste datum voor behandeling in Cie beheer op 6 oktober). Jan 2022: In de oude planning was rekening gehouden met vaststelling van het PVE in de staf. Doordat dit opgewaardeerd is naar een raadsbesluit is het traject langer. Bovendien is de behandeling in de raad van 23 dec '21 met een maand uitgesteld vanwege een ''gemankeerde raad''. Tevens heeft het in te huren ingenieursbureau in het offertetraject aangegeven meer tijd nodig te hebben voor de ontwerpfase (incl. daarin de participatie). Voor het participatietraject wordt meer tijd ingepland vanwege de nog steeds geldende coronabeperkingen (we willen voorkomen dat een digitale werkwijze ten koste gaat van de kwaliteit). Ook de handhavingsdiscussie m.b.t. de inritten van nr. 22 tm 116 heeft invloed op de doorlooptijd van het participatietraject (besproken in de Cie beheer d.d. 7-11-21). Juli 2021: Dilemma's gevonden tijdens defintiefase, hierdoor eerst de uitgangspunten (PvE) laten vaststellen voorafgaand aan ontwerpfase Jan 2021: Door eerst een schetsontwerp op te stellen om de startnotitie op te baseren, duurt het gehele proces langer. | 01-12-2022 |  | 1 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20210943150 | Parkeergarage NS treinmodernisering (Nedtrain) | Vrijgave krediet | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.2 Parkeren | RB | Goudzwaard, K. | 29-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | Door een gewijzigde ontwikkelingsstrategie aan de kant van NS Treinmodernisering is de beoogde locatie voor de (gezamenlijke) parkeergarage niet meer beschikbaar. Momenteel wordt in goed overleg met NS Treinmodernisering naar alternatieven gezocht. | 01-12-2022 |  | 1 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20210944996 | N208 fietsverbinding N208 | vrijgeven VO | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ER | Bakker, J. | 30-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | het opstellen van een VO heeft meer tijd nodig dan verwacht | 01-12-2022 |  | 1 | Ter bespreking
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 2018837417 | Uitgiftecriteria bedrijfsparkeervergunningen | I.h.k.v. Moderniseren parkeren worden de huidige uitgfitecriteria van parkeervergunningen voor bedrijven ingrijpend gewijzigd. Dit vraagt een expliciet raadsbesluit. | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.2 Parkeren | RB | Hassing, M. | 04-12-2018 | 20-12-2018 | Overig | Als een van de projecten van het programma Modernisering Parkeren wordt dit project later en in samenhang met andere projecten uit hetzelfde programma, waaronder digitalisering parkeerproducten, opgepakt. | Uitgiftecriteria wordt uitgevoerd door Milou Hassing. Eventuele beleidsregels die aangepast moeten worden zijn voor Michiel Evers. Vanuit Milou wel overleg geweest maar nog geen afstemming of er daadwerkelijk beleidsregels aangepast moeten worden. Vervolg gesprek volgt nog. | 01-12-2022 |  | 1 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20200248705 | Startnotitie groot onderhoud zuiderpolder - Fase 1 | Project wordt gefaseerd uitgevoerd groot onderhoud en herinrichting | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ER | Limburg, H. van | 13-03-2020 | 13-03-2020 | Overig |  | 09-11-2021: vanwwege onduidelijkheid en aanpassing PO scopewijziging VO doorschuiven naar Q2-2022 31-3-2022: aanpassing planning i.v.m. ontwikkeling Oostpoort 7-6-2022: engineering fase 1 niet gereed ivm aanbesteding DBC contract 29-9-2022: B&W proces heeft op verzoek Lianne van der Hek (mail) de planning aangepast naar planningsmaand 2 in 2023 | 02-02-2023 |  | 1 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20201240464 | IVORIM, vaststellen DO en vrijgeven uitvoeringskrediet | vastgesteld DO ter kennisname of bespreking. Vriigeven krediet voor uitvoering 1ste fase | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ER | Vishnudatt, A. | 29-12-2020 | 17-12-2020 | Commissie/raad |  | De extra inspanningen in het participatietraject en de verwerking van de verschillende zienswijzen, maakt dat de aanlevering is vertraagd. | 02-03-2022 |  | 1 | Ter advisering
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20191012146 | Startnotitie nieuw speelbeleid | Actualisatie van het speelbeleid | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ER | Bosch, I. van den | 12-12-2019 | 19-12-2019 | Overig |  | Gezien de groenopgave in Haarlem is gekozen om later dit jaar een start te maken met de actualisatie van het speelbeleid.. De planning is om na de verkiezingen en na de vakantie, als het nieuwe college geinstalleerd is een startnotitie gereed te hebben. | 03-11-2022 |  | 1 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20201217047 | Houtskoolschets robuuste ecologische structuur |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ER | Andela, S.Y.M. | 22-12-2020 | 17-12-2020 | Overig |  | Afstemming met Groenbeleidsplan maakt behandeling niet eerder mogelijk. | 03-11-2022 |  | 1 | Ter bespreking
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210939486 | Vaststelling nieuwe komgrens |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ER | Bosch, I. van den | 28-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | Vanwege inwerkperiode nieuwe wethouder op deze portefeuille is planning enkele maanden verschoven. | 03-11-2022 |  | 1 | Ter advisering
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210939740 | Legesverordening | Gaat om een eventuele tweede aanpassing, naar aanleiding van het van kracht worden van het intergale kader. | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ER | Oosterhof, O. | 28-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | Discussies met nutspartijen lopen langer door dan gepland. | 03-11-2022 |  | 1 | Ter advisering
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210939763 | Mandaatbesluit | Vergunningverlening, intrekking, besluitvorming omtrent nadeelcompensatie, toezicht en handhaving | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ER | Oosterhof, O. | 28-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | Discussies met nutspartijen lopen langer door dan gepland. | 03-11-2022 |  | 1 | Ter bespreking
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210940022 | Verordeningen gemeentelijke zorgplichten stedelijk waterbeheer |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ER | Barendregt, G.J.C. | 28-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | wijziging scope en vertraging door inbreng van betrokken afdelingen en organisaties. | 03-11-2022 |  | 1 | Ter advisering
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210941011 | Vaststelling Algemene verordening ondergrondse infrastructuur | Ter vervanging van de privaatrechtelijke grondslag (NUTS) en de Telecommunicatieverordening, wordt een algemene verordening voorgesteld, die voor alle kabels en leidingen geldt, met onderliggend beleid (vast te stellen door het college van B&W), bestaande uit Nadere regels en een Nadeelcompensatieregeling voor NUTS-netten. | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ER | Oosterhof, O. | 29-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | Discussies met nutspartijen lopen langer door dan gepland. | 03-11-2022 |  | 1 | Ter advisering
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210942173 | Intrekken Telecommunicatieverordening | In verband met het integreren van telecom in een integrale verordening, dient de Telecommunicatieverdening te worden ingetrokken. | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ER | Oosterhof, O. | 29-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | Discussies met nutspartijen lopen langer door dan gepland. | 03-11-2022 |  | 1 | Ter advisering
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210942217 | Aanpassen Algemene plaatselijke verordening | Artikel 2:11, vijfde lid, van de APV dient aangepast te worden, zodat beheerders die een vergunning of instemming op basis van de AVOI aanvragen, geen vergunning voor het openbreken van de weg hoeven aan te vragen. | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ER | Oosterhof, O. | 29-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | Discussies met nutspartijen lopen langer door dan gepland. | 03-11-2022 |  | 1 | Ter advisering
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210943049 | Intrekken Verordening werkzaamheden warmtetransportnetten | In verband met het vaststellen van een integrale verordening (AVOI) dient de warmtenetverordening te worden ingetrokken. | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ER | Oosterhof, O. | 29-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | Discussies met nutspartijen lopen langer door dan gepland. | 03-11-2022 |  | 1 | Ter advisering
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210944252 | Beheerplan Haarlemmerhout, Eindenhout en Frederikspark |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ER | Ruijs, J. | 30-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  |  | 03-11-2022 |  | 1 | Ter bespreking
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210944308 | Bijenmonitor |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ER | Hin, E. | 30-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  |  | 03-11-2022 |  | 1 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210944336 | Aanbesteding verwerking restafval | raadsbevoegdheid; deze geldt alleen als het een verbonden partij gaat worden | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | Starreveld, D. | 30-12-2021 | 23-12-2021 | Commissie/raad |  |  | 03-11-2022 |  | 1 | Ter advisering
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210944355 | Antennebeleid (waarschijnlijk ter informatie aan de raad) |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ER | Oosterhof, O. | 30-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  |  | 03-11-2022 |  | 1 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20221343924 | Ophoging subsidieplafond subsidieregeling Groene Daken Haarlem 2022 |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | Hin, E. | 23-09-2022 | 23-09-2022 | Overig |  |  | 03-11-2022 |  | 1 | Ter kennisname
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20220444180 | Regionale Energie Strategie: Kaders en proces actualisatie |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | Atkins, R.A. | 01-03-2022 | 28-02-2022 | Overig |  | Het uitvoeringsprogramma van de RES is gewijzigd, daarmee ook de planning voor de voortgangsrapportage | 03-11-2022 |  | 1 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20201130732 | Raadsbesluit vrijgeven krediet voor realisatie fietsparkeerkelder Houtplein en opnemen beheer- en exploitatielasten in meerjarenbegroting | Onderdeel van Actieplan Fiets 2020-2022 is de uitbreiding van het aantal fietsparkeerplekken bij Houtplein. Op basis van een haalbaarheidsonderzoek en de motie 'Fietsparkeren Houtplein ook toekomstbestendig' heeft het college besloten een fietsparkeerkelder met toegang vanaf het Houtplein aan te leggen in de bestaande Houtplein parkeergarage. | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.2 Parkeren | RB | Goudzwaard, K. | 24-11-2020 | 23-11-2020 | Overig |  | De inpassing van de trap en de onderdoorgang in het Definitief Ontwerp voor de herinrichting van het Houtplein heeft inmiddels plaatsgevonden. Op dit moment wordt gewerkt aan de engineering van zowel de toegang aan de buitenzijde als van de inrichting inclusief de aanpassing van installaties aan de binnenzijde. Daarna kunnen gerichte ramingen worden opgesteld om de omvang van het krediet te onderbouwen. | 03-11-2022 |  | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20201229636 | Herinrichting Spaarndamseweg, traject J Gijzenkade -Pol, vrijgave VO voor inspraak | Herinrichting Spaarndamseweg, traject J Gijzenkade -Pol | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ER | Clemens, R.C.A. | 23-12-2020 | 17-12-2020 | Overig |  | Jan 2022: Vaststelling PVE moest naar gemeenteraad, daarmee een langer traject. Het ingeschakelde ingenieursbureau geeft daarnaast aan meer tijd nodig te hebben voor de ontwerpfase. Vanwege de nog steeds geldende coronabeperkingen is nu ook een langere doorlooptijd voor de participatie gebruikt. Juli 2021: Dilemma's gevonden tijdens defintiefase, hierdoor eerst de uitgangspunten (PvE) laten vaststellen voorafgaand aan ontwerpfase Jan 2021: Besloten om eerst een schetsontwerp te laten uitwerken waarop de startnotitie gebaseerd kan worden | 03-11-2022 |  | 1 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20210188223 | Europaweg Stadsstraat | Startnotitie | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ER | Boo, A. de | 30-03-2021 | 29-03-2021 | Overig |  | vertraging in het ontwerpproces | 03-11-2022 |  | 1 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20210944975 | Doorfietsroute Lodewijk van Deijssellaan - Vrijgeven Programma van Eisen | vrijgeven Programma van Eisen | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ER | Bakker, J. | 30-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | In de maanden april - juli zijn de klantwensen opgehaald, die dienen voor de tot standkoming van het programma van eisen. Het beoordelen en beantwoorden van deze klantwensen kostte meer tijd dan verwacht ivm zeer actieve en betrokken stakeholders. Dit heeft er tevens toe geleid dat diverse verkeersonderzoeken (voorzien in een later stadium) naar voren zijn gehaald om de haalbaarheid van de projectuitgangspunten te garanderen. | 03-11-2022 |  | 1 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20210945062 | Uitbreiding fietsenstalling Stationsplein |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | Pronk, J. | 30-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  |  | 03-11-2022 |  | 1 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 2017578640 | Raadsbesluit uitvoeringskrediet fietsverbinding Louis Pasteurstraat - Boerhaavelaan | Raadsbesluit uitvoeringskrediet fietsverbinding Louis Pasteurstraat - Boerhaavelaan | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ER | Bukman, S. | 01-12-2017 | 01-12-2017 | Overig |  | Er wordt gewerkt aan een startnotitie, gevolgd door een stedenbouwkundig plan en een anterieure overeenkomst. Pas daarna kan een planning gemaakt worden voor de uitvoering en het uitvoeringskrediet vrijgevraagd worden. juli 2021: In de AO is afgesproken dat het fietspad ingericht en wel na de bouw door Sint Jacob wordt opgeleverd. Dat zal in 2024 zijn. | 04-04-2024 |  | 1 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20210943154 | Doorfietsroute Lodewijk van Deijssellaan - vaststellen DO | Vaststellen DO | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ER | Bakker, J. | 29-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | het proces om te komen tot een Programma van Eisen, een Voorlopig Ontwerp en definitiefontwerp kost meer tijd dan verwacht. | 05-10-2023 |  | 1 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20200058086 | Toezegging Evaluatie Beleidsplan Schoon halverwege uitvoeringsperiode | Bij de behandeling van agendapunt 8 Vaststellen Beleidsplan Schoon zegt wethouder Snoek het volgende toe. Halverwege de uitvoeringsperiode, te weten voor 1 juli 2022, zal er een tussentijdse rapportage worden aangeboden over de behaalde resultaten. | Toezeggingen | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | Ploeger, E. | 17-01-2020 | 17-01-2020 | Overig |  | Vertrek inhuur leidde tot vertraging in uitwerking van toegezegde evaluatie. Door reces, vakantie en overgaan portefeuille van wethouder de Raad naar Wethouder Berkhout kan collegevergadering 23 augustus niet tijdig worden voorbereid. | 06-10-2022 |  | 1
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20200783245 | Integraal groenbeleidsplan | Overkoepelend, integraal beleidsdocument voor groen en ecologie | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ER | Esterik, D.M. van | 25-08-2020 | 25-08-2020 | Overig |  | De behandeling van het Groenbeleidsplan 2022-2030 is verschoven naar de vergadering van de commissie Beheer van 8 september. In februari 2022 (commissie beheer 10 februari) is het Groenbeleidsplan reeds besproken om de inspraakperiode in te gaan. Het traject om te komen tot een nieuw Groenbeleidsplan ter vervanging van het Groenstructuurplan uit 1991is in maart 2020 gestart. Door COVID-19, wisselingen in portefeuillehouders en opdracht tot aanpassing van concept Groenbeleidsplan, heeft het traject meer tijd gevraagd dan oorspronkelijk voorzien. De laatste wijziging in de planning (van commissie mei naar commissie september) is ontstaan als gevolg van de coalitieonderhandelingen. Nav het coalitieprogramma worden aanpassingen in het groenbeleidsplan uitgevoerd. Planning: 6 oktober 2022. | 06-10-2022 |  | 1 | Ter bespreking
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210942490 | Handhavingstermijn Gebied rondom Raaks 3 | Een voorstel voor de mate waarin er rondom de nieuwe stalling Raaks III nog in de openbare ruimte fietsen gestald mogen worden. Met daarbij een voorstel voor handhaving en de kosten daarvan. Zulks na een breed participatietraject In Q1. | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.2 Parkeren | RB | Malipaard, E. | 29-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | Het organiseren van de handhavingsketen voor het fietsparkeren, met de bijbehorende budgettering, vergt meer tijd dan gepland. | 06-10-2022 |  | 1 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210943744 | Onderzoeksfinanciering antenne opstelpunten | In verband met de opmars van smallcells: het vaststellen van onderzoeksbudget voor het onderzoek naar opstelpunten die voorkomen dat small cells op openbare gebouwen geplaatst wordt. | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ER | Oosterhof, O. | 30-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  |  | 06-10-2022 |  | 1 | Ter advisering
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210943757 | Herijking uitvoeringsprogramma SOR |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ER | Molendijk, F. | 30-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  |  | 06-10-2022 |  | 1 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20220607105 | Parkeertarieven Centrum Schalkwijk | Vaststellen tarieven parkeergarage en openbaar gebied in onderlinge samenhang | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | BL | Hout, E. van | 12-04-2022 | 11-04-2022 | Commissie/raad |  | De reden is dat in de bespreking van de staf de wethouder heeft gevraagd om: - meerdere tariefstructuren voor te stellen waaruit het College een keuze kan maken, in plaats van één (voorkeurs)tariefstructuur zoals was opgenomen in de stukken o de tariefstructuren moeten worden doorgerekend in simulatiemodel en afgestemd met de mede eigenaar van de betreffende parkeergarage, dit vraagt (doorloop)tijd - meer aandacht voor communicatie van de nieuwe tarieven o de communicatie naar de winkeliers in Centrum Schalkwijk zal primair moeten verlopen via de eigenaren van het winkelcentrum, afstemming over te nemen acties vraagt (doorloop)tijd - de publiek-private samenwerking met de CVvE en de verschillende parkeerregimes (fiscaal en privaat) geeft intern verschillen van inzicht op welke wijze en volgorde de besluitvorming moet worden ingericht op dit onderwerp. | 06-10-2022 |  | 1 | Ter bespreking
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20221088195 | Evaluatie en structurele aanstelling beleidsadviseur naar aanleiding van RCK rapport fietsbeleid |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | BL | Werkhoven, M.F. | 04-08-2022 | 04-08-2022 | Commissie/raad |  |  | 06-10-2022 |  | 1 | Ter kennisname
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20220767719 | 'Bronnenstrategie TVW: ontwikkeling geothermie' | Deze BAZ vervangt twee oude BAZ-en over geothermie in Haarlem: 'geothermie proefboring' 2019556328 en 'Plan van Aanpak Geothermie' 20210945239. | Jaaragenda | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | Noordhuis, M. | 23-05-2022 | 23-05-2022 | Overig |  |  | 06-10-2022 |  | 1 | Ter kennisname
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20220981396 | Verhogen bestedingsplafond en beschikbaar stellen extra middelen duurzaamheidslening |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | Josephus Jitta, E. | 12-07-2022 | 06-07-2022 | Commissie/raad |  |  | 06-10-2022 |  | 1 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20201193409 | Bisschop Bottemanneplein | Fase 1 bewonersinitiatief stadspark koepelkathedraal | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ER | Hartman, A. | 14-12-2020 | 11-12-2020 | Overig |  | 3-3-2022 College deelt de enqueteuitslag. De vrijgave van inspraak op het VO staat de opvolgende maand gepland. 20-12-21 Door wisseling van procesmanager heeft project enige vertraging opgelopen. 20210928 De enquete is voorbereid en wordt in oktober uitgezet. Laatste gesprekken met belanghebbende zijn in de laatse week van september afgerond. Het voorlopig ontwerp voor het plein en het resultaat van de enquete wordt in december aan het college voorgelegd en kan hierna in januari in de commissie worden besproken. 20210719 Voor de nieuwe opstelplekvan de touringcar wordt een extra enquete uitgezet voordat het VO de inspraak i gaat. In september wordt de enquette uitgezet. Hierdoor is commissie september niet haalbaar 20210520 Mededeling Bisschop Bottemanneplein Op woensdag 12 mei heeft de gemeente de derde bewonersbijeenkomst georganiseerd. Het concept voorlopig ontwerp voor het Bisschop Bottemanneplein werd gepresenteerd. Het vergroenen van het plein en het creëren van een nieuwe plek in de wijk werd positief ontvangen. Tijdens de derde bijeenkomst zijn door verschillende bewoners van het Emmaplein zorgen geuit over het verplaatsen van het parkeren van touringcars. Dit gebeurt nu voor de kerk. Doordat het plein wordt vergroend leek de meest logische plek op de huidige parkeerplaats van het Emmaplein. Ondanks dat de opstelplaats geschikt is voor één touringcar, maken bewoners bezwaar tegen busbewegingen op het Emmaplein. Om de besluitvorming voor het VO niet te laten beïnvloeden, is toegezegd om met de bewoners in gesprek te gaan om andere opties te onderzoeken. Hierdoor zal de geplande inspraakperiode pas in september starten. Met deze extra inspanning verwachten we dat het voorlopig ontwerp beter door de buurt wordt ontvangen. | 06-10-2022 |  | 1 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20220454996 | VO Bisschop Bottemanneplein in ontwerp ter inzage |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | Hartman, A. | 03-03-2022 | 03-03-2022 | Overig |  | VO is pas gestart na bewonersbijeenkomst eind mei. Eerst met verschillende deskundigen gesproken, daarna is VO gestart. Verwachting afronding VO is begin september | 06-10-2022 |  | 1 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20220926017 | Informatienota Voortgang Dagelijks Beheercontracten Groen Spelen en Elementenverharding |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.3 Overige beheerstaken | RB | Tobben, P.G.J. | 29-06-2022 | 29-06-2022 | Commissie/raad | Op 3 oktober wordt een raadsmarkt/technische sessie hierover georganiseerd |  | 06-10-2022 |  | 1 | Ter bespreking
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20221315196 | Wegcategoriseringsplan GOW30 vrijgeven voor inspraak |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | BL | Peerlkamp-Steltenpool, J. | 19-09-2022 | 19-09-2022 | Overig |  |  | 08-06-2023 |  | 1 | Ter bespreking
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2018837433 | Beleidsregels uitbreiding gereguleerd gebied | Het moderniseren parkeren is een ingrijpende wijziging en vergt een expliciet raadsbesluit. | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.2 Parkeren | RB | Hogerheijde, R.W. | 04-12-2018 | 20-12-2018 | Overig | Actie-agenda invoering gereguleerd parkeren in voorbereiding. | Wordt opgepakt ikv actie-agenda invoering gereguleerd parkeren. Overig idem voorgaande. | 08-09-2022 |  | 1 | Ter advisering
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20201097912 | Toezegging opinienota over wachtlijsten/vergunningenplafond parkeren | Bij de behandeling van agendapunt 14 Stand van zaken en vervolg Moderniseren Parkeren zegt wethouder Berkhout toe te komen met een opinienota over wachtlijsten/vergunningenplafond parkeren | Toezeggingen | Commissie beheer | 5.2 Parkeren | RB | Hogerheijde, R.W. | 13-11-2020 | 12-11-2020 | Overig | Actie-agenda invoering gereguleerd parkeren in voorbereiding. | Wordt opgepakt ikv actie-agenda invoering gereguleerd parkeren. Het college legt de cie beheer een 'voorgenomen besluit' voor. Na bespreking in de cie beheer vindt besluitvorming door het college plaats. | 08-09-2022 |  | 1 | Ter bespreking
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20201218024 | Regionaal Mobiliteits Programma Klimaatakkoord |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | BL | Kors, A.M. | 22-12-2020 | 17-12-2020 | Commissie/raad | De (bestuurlijke) communicatie over het Regionaal Mobiliteitsprogamma, ofwel RMP, wordt in principe vanuit de Provincie Noord-Holland verzorgd. Tot op heden is er geen andere aanleiding om iets specifiek in de Haarlemse context over het RMP in te brengen bij de gemeenteraad , vandaar dat deze BAZ verwijderd kan worden. |  | 08-09-2022 |  | 1 | Ter bespreking
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210942703 | Vaststellen visie en strategie beheer en onderhoud | raadsbevoegdheid | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ER | Bendeler, S. | 29-12-2021 | 23-12-2021 | Commissie/raad |  | Ivm met de complexiteit van gegevens en de koppeling financiel met de kadernota is de planning juni. Ivm coalitievorming is besluitvorming college uitgesteld naar juli. Raadsbehandeling kan dan in september. | 08-09-2022 |  | 1 | Ter advisering
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20220954862 | Vaststellen Strategisch beheerplan Openbare Ruimte 2022 - 2030 |  | Jaaragenda | Gemeenteraad Haarlem | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ER | Wierda, R. | 07-07-2022 | 07-07-2022 | Commissie/raad |  |  | 08-09-2022 |  | 1 | Ter advisering
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20220976129 | Stopzetten draagvlakonderzoeken invoering parkeerregulering |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.2 Parkeren | BL | Brant, S. van den | 12-07-2022 | 12-07-2022 | Commissie/raad |  |  | 08-09-2022 |  | 1 | Ter kennisname
| 20210940241 | <Onderwerp afgeschermd i.v.m. vertrouwelijkheid> | Deze nota wordt tegelijk met de Haarlemse routekaart duurzaamheid voorgelegd. | Jaaragenda | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | Noordhoek, C. | 28-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | Een belangrijk bestuurlijk gesprek over subsidies is vanwege corona uitgesteld. | 08-09-2022 |  | 1 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20201240558 | VO vrijgeven voor inspraak Prins Bernhardlaan |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ER | Vroom, W. | 29-12-2020 | 17-12-2020 | Overig |  | Participatie in september / oktober 2022, opstellen VO daarna | 09-02-2023 |  | 1 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2018837265 | Herziening bomenbeleidsplan | actualisatie van beleidsnota uit 2009 | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ER | Krom, R. | 04-12-2018 | 20-12-2018 | Overig | Uitvoering moet nog worden ingepland | Beleidsvorming neemt meer tijd. | 09-03-2023 |  | 1 | Ter advisering
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20221316749 | Informatienota verkeersveiligheid | Toegezegd in uitvoeringsagenda verkeersveiligheid | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | BL | Peerlkamp-Steltenpool, J. | 19-09-2022 | 19-09-2022 | Overig |  |  | 09-03-2023 |  | 1 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20210943833 | Informatienota SPA, najaar 2022 |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | Smit, D.G | 30-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | Informatienota is logischer aan het einde van het jaar i.v.m. combinatie afronding project SPA. Aangepast naar 9 maart 2023 om de uitkomsten van het Digipanel mee te kunnen nemen in de afsluitende nota van project SPA. | 09-03-2023 |  | 1 | Ter kennisname
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20200189990 | Warmtenet: Samenwerkingsovereenkomst Geothermie |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | Dijk, W.J.S. van | 27-02-2020 | 27-02-2020 | Commissie/raad |  |  | 09-04-2020 |  | 1 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20210940198 | Jaarlijkse Evaluatie projecten |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ER | Koning, R. | 28-12-2021 | 23-12-2021 | Commissie/raad |  |  | 10-02-2022 |  | 1 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20210943161 | N208 fietsverbinding N208 | Vaststellen DO | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ER | Bakker, J. | 29-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | opstellen VO heeft meer tijd nodig | 10-02-2023 |  | 1 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20220025962 | Europaweg Stadsstraat | Vaststellen definitief ontwerp | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ER | Boo, A. de | 11-01-2022 | 23-12-2021 | Overig |  | vertraging in het ontwerpproces | 10-08-2023 |  | 1 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 2017325280 | Groenmarkt | Vrijgave VO voor inspraak (herinrichting n.a.v. Autoluwe binnenstad) | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ER | Hek, L. van der | 13-07-2017 | 13-07-2017 | Overig | 20200908 Onderhandeling over Hudsonbay loopt nog afhankelijk van uitkomst is er wel / geen geld voor ondergrondse fietsenstalling en herijking VO met stakeholders 20200310 Keuze inrichting wordt bepaald nav. Actieplan Fiets en is afhankelijk van voortgang onderhandeling over Hudsonbay en herijking VO met stakeholders 20200114 Behandeling Actieplan Fiets wordt verwacht in 2e kwartaal 2020 20190816 Behandeling Actieplan Fiets wordt verwacht begin 2020. 20190704 Besluitvorming over ondergrondse fietsstalling moet samenlopen met vaststellen fietsparkeerbeleid binnenstad. Nog geen keuze gemaakt voor maaiveldoplossing fietsparkeren of fietsparkeerkelder. Nadere onderbouwing nut en noodzaak fietsparkeerkelder moet worden opgesteld en aangeboden aan cie beheer. | 20211123 Er is nog geen nieuwe PO aangemaakt voor de herinrichting van de Nieuwe Groenmarkt (als dan niet met ondergronds fietsenstalling) | 10-11-2022 |  | 1 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20200228123 | Groot onderhoud Zuid-Schalkwijkerweg |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | MSN | Luijsterburg, R. | 10-03-2020 | 10-03-2020 | Commissie/raad |  | Opschuiven als gevolg van Corona-maatregelen | 11-06-2020 |  | 1 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20200248530 | Professor Eijkmanlaan | Startnotitie | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | MSN | Boo, A. de | 13-03-2020 | 13-03-2020 | Commissie/raad |  | vertraging in het proces | 14-05-2020 |  | 1 | Ter bespreking
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20221314702 | Fietsbeleid vrijgeven voor inspraak |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | BL | Peerlkamp-Steltenpool, J. | 19-09-2022 | 19-09-2022 | Overig |  |  | 12-01-2023 |  | 1 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20220988093 | Groot Onderhoud Prinsenbrug | Vrijgave voorbereidingskrediet | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | Naaijen, E. | 13-07-2022 | 13-07-2022 | Overig |  | het voorbereidingskrediet wordt met de berap vrijgevraagd, deze baz kan dan voor het uitvoeringskrediet worden gebruikt. | 12-01-2023 |  | 1 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20200248760 | Vrijgave voorlopig ontwerp Rollandslaan voor inspraak | Herinrichting 30 km per uur | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | MSN | Vermeulen, S. | 13-03-2020 | 13-03-2020 | Commissie/raad |  |  | 11-06-2020 |  | 1 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 2019496513 | Gedempte Oude Gracht trillingshinder, onderzoek permanente maatregelen |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ER | Luijsterburg, R. | 19-06-2019 | 20-12-2018 | Overig | Besproken in Staf Merijn Snoek d.d. 10-2-2020. Zie annotatie permanente maatregelen Gedempte Oude Gracht. |  | 12-03-2020 |  | 1 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20200248737 | Vaststellen definitief ontwerp Rollandslaan | Herinrichting 30 km per uur | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ER | Vermeulen, S. | 13-03-2020 | 13-03-2020 | Commissie/raad |  | Het voorlopig ontwerp wordt besproken in de commissie Beheer van 3 september. Daarmee is voor de vaststelling van het DO de commissie van 1 oktober niet haalbaar en verschuift zodoende naar 12 november. | 12-11-2020 |  | 1 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20210943858 | Vaststellen DO Prins Bernhardlaan |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ER | Vroom, W. | 30-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | Na vrijgeven VO (okt 2023) inspraak en verwerking, uitwerking DO | 13-03-2024 |  | 1 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20210944146 | Vrijgeven uitvoeringskrediet Prins Bernhardlaan |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ER | Vroom, W. | 30-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | Gekoppeld aan BAZ 20210943858 | 15-06-2023 |  | 1 | Ter advisering
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210940093 | Programma onderhoudswerken 2022 |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ER | Empel, S. van | 28-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  |  | 16-02-2022 |  | 1 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20201217938 | Duurzame inkoop zaden, bollen en plantmateriaal | duurzame inkoop | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | Andela, S.Y.M. | 22-12-2020 | 17-12-2020 | Overig | opmerking eva: cie beheer 10 juni, dan 25 mei in college en 18 mei paraaf. | Inkoop duurzaam plantmateriaal vraagt wellicht om systeemverandering en kost meer tijd. | 16-03-2023 |  | 1 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20201211251 | Overzicht ontwikkelingen meldingen Openbare Ruimte 2021 |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ER | Bendeler, S. | 18-12-2020 | 17-12-2020 | Commissie/raad | Datum verplaatst i.v.m. vertraagde input. | Het duurde langer dan verwacht eer ik alle benodigde input had om de rapportage op de juiste manier te kunnen duiden en over alle invalshoeken beschikte vanwege wisselingen van de wacht. | 16-06-2022 |  | 1 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210939625 | Evaluatie aanpak ratten begin 2022 |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ER | Ploeger, E. | 28-12-2021 | 23-12-2021 | Commissie/raad |  |  | 16-06-2022 |  | 1 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20201239761 | Vaststellen VO openbare ruimte Slachthuisterrein |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Dijk, I. | 29-12-2020 | 17-12-2020 | Commissie/raad | De commissie Beheer heeft de BBV Vaststellen en vrijgeven VO openbare ruimte Slachthuisterrein (2020/125304) op 12 maart 2020 voor kennisgeving aangenomen. Op 25 februari 2020 heeft het college het VO openbare ruimte Slachthuisterrein vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. |  | 04-11-2021 |  | 1 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210940236 | Deelmobiliteit, deelscooters | Een vorm van regulering die wordt vastgelegd in de APV in Q1 2022 | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.2 Parkeren | RB | Zijlstra, T. | 28-12-2021 | 23-12-2021 | Commissie/raad |  |  | 16-06-2022 |  | 1 | Ter advisering
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20220803952 | Ontwikkelingen zon op stationsdak Pro-Rail |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | Tromp, P.J.J. | 31-05-2022 | 31-05-2022 | Overig |  |  | 16-06-2022 |  | 1 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 2018852690 | Amerikaweg kruispunten | Vrijgave voorlopig ontwerp | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ER | Boo, A. de | 05-12-2018 | 20-12-2018 | Commissie/raad |  | Vertraging in het proces. | 16-06-2022 |  | 1 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20220477338 | Inrichten voetgangersgebied in deel van Vijfhoek dmv kentekenregistratie | Vrijgave benodigd budget uit IP.SOR | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | Hoefakker, M. | 09-03-2022 | 08-03-2022 | Commissie/raad | Er is geen investeringskrediet nodig voor het invoeren van de kentekenregistratie, de kosten voor de camera's worden betaald uit het exploitatiebudget. Daarvoor is geen raadbesluit nodig en deze zaak wordt dus niet behandeld in de raad. |  | 16-06-2022 |  | 1 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20220767474 | DO Zuid Schalkwijkerweg ter kennisname |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ER | Daemen, J.M. | 23-05-2022 | 20-05-2022 | Overig |  | extra fase PVE in commissie beheer | 19-01-2023 |  | 1 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20210942573 | Centrum Schalkwijk Fase 0.1 Openbare Ruimte Noordzijde VO | Is VO vrijgeven voor inspraak | Jaaragenda | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Boot, M. | 29-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | - Capaciteit ontwerpteam is niet eerder beschikbaar. | 01-12-2022 |  | 1 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20210942583 | Centrum Schalkwijk Fase 0.1 Openbare Ruimte Noordzijde DO | Is DO traject,vaststellen college | Jaaragenda | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Boot, M. | 29-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | - Capaciteit ontwerpteam is niet eerder beschikbaar. Afhankelijk van VO traject zal DO traject vervolgens starten. | 01-12-2022 |  | 1 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2019451844 | Motie 24.09 Fietsstraatvisie | Verzoekt het college In het kader van het mobiliteitsbeleid wat momenteel wordt opgesteld een visie te ontwikkelen op de bredere toepassing van fietsstraten in Haarlem ook met het oog op het stimuleren van de keuze voor de fiets, daarbij in kaart te brengen welke straten in de toekomst kunnen worden omgebouwd tot fietsstraat en vervolgens op basis van dit beleid de HIORs te actualiseren; | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | Faber, G.J. | 04-06-2019 | 29-05-2019 | Overig | De planning van het fietsbeleid is gericht op bespreking tbv vrijgave voor inspraak in janiuari 2023 en vaststelling in de raad in mei 2023 | Dit is onderdeel van het fietsbeleid. Het fietsbeleid is met het mobiliteitsbeleid opgeschoven. | 20-12-2022 |  | 1 | Ter advisering
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210761294 | Wijzigen/aanvullen Verordening parkeerbelastingen | Zone C uitbreiden met de sportheldenbuurt, zone E toevoegen | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.2 Parkeren | RB | Lemmens, W.M. | 14-12-2021 | 13-12-2021 | Overig |  | n overleg met de wethouder de behandeling doorgeschoven naar 21 april 2022 | 21-04-2022 |  | 1 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20201193356 | Kennemerbrug Schoterweg fietsverbinding |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ER | Kuiper, E. | 14-12-2020 | 11-12-2020 | Overig |  | Er zijn nog wat onvolkomenheden in de onderzoeken, waardoor de uitkomst vertraging oploopt. | 21-04-2022 |  | 1 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20210942695 | resultaten plan van aanpak versnelling investeringen |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ER | Hek, L. van der | 29-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  |  | 21-04-2022 |  | 1 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20201244709 | Strategie Verschonen (ZE) Mobiliteit |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | Gracht, E. van der | 30-12-2020 | 17-12-2020 | Overig |  | Planning conform planning strategie laadinfrastructuur Haarlem. Planning is aangepast conform Mobiliteitskalender staf van Leeuwen (september 2022), | 21-09-2023 |  | 1 | Ter bespreking
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210940254 | Strategische laadvisie |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | Gracht, E. van der | 28-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | Aangepast planning opgesteld in het kade van de mobiliteitskalender (01-06-2022). Planning is aangepast conform Mobiliteitskalender staf van Leeuwen (september 2022), | 21-09-2023 |  | 1 | Ter advisering
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20201217352 | Warmtenet: Financieringsbesluit warmtebedrijf |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | Dijk, W.J.S. van | 22-12-2020 | 17-12-2020 | Overig | besluit verplaatst naar eind 2022. Raad van 22-12-2022. Wethouder heeft hierover een mededeling gedaan in de commissies beheer van december 2021 en januari 2022 | zie RIB d.d.7 september. | 22-12-2022 |  | 1 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20210942558 | Europaweg Stadsstraat | vrijgeven voorlopig ontwerp | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ER | Boo, A. de | 29-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | vertraging in het ontwerpproces | 23-02-2023 |  | 1 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20201220447 | Reconstructie Slaperdijkweg, vaststellen DO | Reconstructie Slaperdijkweg | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ER | Clemens, R.C.A. | 22-12-2020 | 17-12-2020 | Overig |  | Aug 2022: Participatie met klankbordgroep en stakeholders over het schetsontwerp is klaar. Ter afronding van het VO moet er nog een algemene inloopavond plaatsvinden waarvoor besluitvorming m.b.t. de inrittenkwestie en het aantal parkeerplaatsen in wegvak 1 nodig is. Deze complexe besluitvorming dient zorgvuldig tot stand te komen en duurt daardoor te lang om het VO eind septmeber gereed te hebben (uiterste datum voor behandeling in Cie beheer op 6 oktober). Jan 2022: In de oude planning was rekening gehouden met vaststelling van het PVE in de staf. Doordat dit opgewaardeerd is naar een raadsbesluit is het traject langer. Bovendien is de behandeling in de raad van 23 dec '21 met een maand uitgesteld vanwege een ''gemankeerde raad''. Tevens heeft het in te huren ingenieursbureau in het offertetraject aangegeven meer tijd nodig te hebben voor de ontwerpfase (incl. daarin de participatie). Voor het participatietraject wordt meer tijd ingepland vanwege de nog steeds geldende coronabeperkingen (we willen voorkomen dat een digitale werkwijze ten koste gaat van de kwaliteit). Ook de handhavingsdiscussie m.b.t. de inritten van nr. 22 tm 116 heeft invloed op de doorlooptijd van het participatietraject (besproken in de Cie beheer d.d. 7-11-21). Juli 2021: Dilemma's gevonden tijdens defintiefase, hierdoor eerst de uitgangspunten (PvE) laten vaststellen voorafgaand aan ontwerpfase 3 jan 2021: Door eerst een schetsontwerp op te stellen om de startnotitie op te baseren, duurt het gehele proces langer. | 23-05-2023 |  | 1 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20201243803 | Raadsbesluit vrijgeven krediet voor moderniseren gemeentelijke (buurt)fietsenstallingen inclusief verbetereren uniformiteit en vindbaarheid | Onderdeel van Actieplan Fiets 2020-2022 is de modernisering van de gemeentelijke (buurt)fietsenstallingen en het verbeteren van de uniformiteit en vindbaarheid. Naast de noodzaak om de stallingen te moderniseren, wordt het hiermee aantrekkelijker om je fiets inpandig te stallen en vermindert het de druk op de openbare ruimte. | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.2 Parkeren | RB | Brant, S. van den | 29-12-2020 | 29-12-2020 | Overig |  | Voorbereiding en kaderstelling vergen meer tijd | 24-11-2022 |  | 1 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20201229664 | Startnotitie fietsenstalling Station Haarlem |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | Pronk, J. | 23-12-2020 | 17-12-2020 | Overig |  | We brengen deze startnotitie tegelijkertijd naar de commissie Ontwikkeling samen met het raadsvoorstel "Vaststellen voorkeursvariant en ruimtelijke randvoorwaarden busstation en herontwikkeling Beresteyn". - Bestuurlijk overleg OV knooppunten (in de week van 9 mei) -> nog geen besluit genomen -> naar 29 september 2022 - In overleg verplaatst naar 24 november 2022. | 24-11-2022 |  | 1 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20210164445 | verkeersbesluit mobiliteitshub Minckelersweg |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.2 Parkeren | ER | Dieben, G.C. | 16-03-2021 | 12-03-2021 | Overig |  | uistel pilot ivm corona | 24-11-2022 |  | 1 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20201244670 | Uitvoeringsprogramma GR Zuid-Kennemerland Bereikbaar | Uitvoeringsprogramma bijhorende bij de Bereikbaarheidsvisie zal naar verwachting in 2021 worden vastgesteld. | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | BL | Jennissen, H.M.J. | 30-12-2020 | 17-12-2020 | Commissie/raad | Bij het instemmen met het ontwerp jaarplan en de begroting 2023 (raadsstuk 2022/641124) van de GR, is aangegeven dat het jaarplan een tevens actualisatie is van de dynamische actieagenda en dat vanaf nu jaarlijks op deze wijze de actualisatie zal plaatsvinden. Hier wordt dan geen aparte uitvoeringsagenda voor opgesteld. Inmiddels zijn het ontwerp jaarplan en de begroting 2023 in alle raden van de GR Bereikbaarheid besproken. Omdat ook vanuit de overige raden hier geen wijziging over is ingebracht, kan deze baz nu worden afgedaan en zal het jaarplan en de begroting 2024 weer voorzien worden van een actualisatie van de dynamische actieagenda. | Wisseling capaciteit en proces GR ZKL. De uitvoeringsagenda wordt gecombneerd met het jaarplan en staat nu gepland voor de commissie Beheer van 25 mei 2022. | 25-05-2022 |  | 1 | Ter kennisname
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20210945264 | Actieplan Schone Energie: Uitvoeringsagenda | Er wordt een uitvoeringsagenda gemaakt op basis van versterkersbudget | Jaaragenda | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | Barzel, M. | 30-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  |  | 25-05-2022 |  | 1 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20210944981 | Jan Haringstraat, herinrichting | vaststellen DO | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ER | Bakker, J. | 30-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  |  | 25-05-2022 |  | 1 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20220584170 | Jan Haringstraat | onderwerp: vaststellen definitief ontwerp Jan Haringstraat | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ER | Bakker, J. | 06-04-2022 | 06-04-2022 | Commissie/raad |  |  | 25-05-2022 |  | 1 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20201220353 | Herinrichting Spaarndamseweg, traject J Gijzenkade -Pol, vaststellen DO | Herinrichting Spaarndamseweg, traject J Gijzenkade -Pol | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ER | Clemens, R.C.A. | 22-12-2020 | 17-12-2020 | Overig |  | Jan 2022: Vaststelling PVE moest naar gemeenteraad, daarmee een langer traject. Vanwege de nog steeds geldende coronabeperkingen is nu ook een langere doorlooptijd voor de participatie gebruikt, met meerdere trajecten. Juli 2021: Dilemma's gevonden tijdens defintiefase, hierdoor eerst de uitgangspunten (PvE) laten vaststellen voorafgaand aan ontwerpfase Jan 2021: Besloten om eerst een schetsontwerp te laten uitwerken waarop de startnotitie gebaseerd kan worden | 27-04-2023 |  | 1 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20191042242 | Opstellen HIOR Centrum en maken van één richtlijn voor heel Haarlem | in 2020 herzien centrumdeel en opstellen 1 richtlijnendeel voor Haarlem. | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ER | Krom, R. | 23-12-2019 | 19-12-2019 | Overig |  | Voorbereiding in de organisatie vraagt meer tijd. | 28-03-2023 |  | 1 | Ter kennisname
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20210626426 | Motie 05 Vraag de ontwikkelaar om meer eigen regie D66 CDA VVD | *O- Roept het college op: Uit te werken hoe ontwikkelaars en/of corporaties processtappen bij ontwikkeling van woon- en werklocaties over kunnen nemen van de gemeente. | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Bandt, K.J. | 17-11-2021 | 11-11-2021 | Overig |  | Antwoord op de motie vraagt een uitgebreid antwoord. De verwachting is dat de nieuwe planning het mogelijk maakt om daaraan te voldoen. er ligt een relatie met besluitvorming rond de zones. | 22-11-2022 |  | 1 | Ter kennisname
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20210945371 | Haarlemse transitievisie warmte: Warmteuitvoeringsplan Woningen gebouwd vanaf 1995 | In afwachting van de formatie plannen we dit besluit voorlopig in december. | Jaaragenda | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | Klaren, J.N. | 30-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | Dit uitvoeringsplan stuurt aan op natuurlijke momenten voor de overstap naar een aardgasvrije warmtevoorziening voor woningen die al goed zijn geisoleerd (in ieder geval de woningen vanaf bouwjaar 1995). Deels zal het uitvoeringsplan een communicatiedeel bevatten, deels een actief ondersteuningsplan voor VVE's. Momenteel wordt er ervaring opgedaan welke ondersteuning het beste vanuit gemeente gegeven kan worden. Dat wordt meegenomen in het uitvoeringsplan. Daarbij wordt nu eerst priotiteit gegeven aan de andere uitvoeringsplannen. | 30-03-2023 |  | 1 | Ter bespreking
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210537668 | Motie 20.13 Bike en Ride | Draagt het college op: Om bij P+R plekken, zeker waar geen openbaar vervoer is te onderzoeken of bijvoorbeeld marktpartijen bereid zijn daar Bike en Ride plekken te maken. Dus je auto parkeren en over te stappen op je eigen fiets of een huurfiets | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | Zijlstra, T. | 01-10-2021 | 23-09-2021 | Overig |  |  |  |  | 1