## Sheet1
afdeling | zaaknummer | onderwerp | omschrijving | soort | bestuursorgaan | programma | pfh code | behandelaar | registratie datum | ontstaans datum | status zaak | stand van zaken | oorspronkelijke Planning | reden afwijking planning | huidige planning | werkelijke Einddatum | jaar planning | afhandelen Bbv | soort behandeling
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2015553018 | Lijst particuliere monumentale bomen | aanvulling beleid | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RAADTE | Noordman, D. | 23-12-2015 | 17-12-2015 | Overig | De Lijst particuliere monumentale bomen als bijlage van de Lijst van Beschermwaardige houtopstanden is door B en W vastgesteld op 26 november 2019. De behandeling van de bomenverordeniing is geweest en besluitvorming is uitgesteld dus afdoen motie is ook later. | 07-07-2016 | het uitblijven van vaststelling van de Bomenverordening 2021 Op verzoek van de commissie beheer wordt de Lijst van Beschermwaardige Houtopstanden (gemeentelijke en particuliere monumentale bomen) betrokken bij de startnotitie voor een integraal beleidsplan groen. Er wordt eerst een informatienota opgesteld voor de commissie van maart 2020 waarin het proces met de groengroepen wordt beschreven. Hierna volgt in april de startnotitie van het integraal beleidsplan groen. De Lijst particuliere monumentale bomen als bijlage van de Lijst Beschermwaardige houtopstanden is vastgesteld door B en W op 26 november 2019. Deze zal deel gaan uitmaken van het op te stellen integraal groenbeleidsplan. Cie beheer 18 juni 2020: deze lijst wordt betrokken bij de vaststelling van de definitieve lijst beschermwaardige houtopstanden 10-12-2020. 9-9-2020: er dient een extra check op het datasysteem te worden uitgevoerd zodat de verkregen gegevens over de bomen juist en volledig zijn. Dit vergt meer tijd dan aanvankelijk was voorzien. September 2021: De Bomenverordening is nog niet door de Cie | 10-03-2022 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2015553049 | Lijst gemeentelijke monumentale bomen | actualisatie beleid | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RAADTE | Noordman, D. | 23-12-2015 | 17-12-2015 | Overig | De Lijst gemeentelijke monumentale bomen als bijlage bij de Lijst Beschermwaardige houtopstanden is door B en W vastgesteld op 26 november 2019. De bomenverordening is uitgesteld qua behandeling dus ook de baz wordt laer afgedaan. | 07-07-2016 | het uitblijven van vaststelling van de Bomenverordening 2021 Op verzoek van de commissie beheer wordt de Lijst van Beschermwaardige Houtopstanden (gemeentelijke en particuliere monumentale bomen) betrokken bij de startnotitie voor een integraal beleidsplan groen. Er wordt eerst een informatienota opgesteld voor de commissie van maart 2020 waarin het proces met de groengroepen wordt beschreven. Hierna volgt in april de startnotitie van het integraal beleidsplan groen. De Lijst gemeentelijke monumentale bomen als bijlage van de Lijst Beschermwaardige houtopstanden is vastgesteld door B en W op 26 november 2019. Deze zal integraal deel gaan uitmaken van het op te stellen integraal groenbeleidsplan. Cie Beheer 18 juni 2020: deze lijst wordt betrokken bij de vaststelling van de definitieve lijst beschermwaardige houtopstanden, 10-12-2020. 9-9-2020: er dient een extra check op het datasysteem te worden uitgevoerd zodat de verkregen gegevens over de bomen juist en volledig zijn. Dit vergt meer tijd dan aanvankelijk was voorzien. September 2021: De Bomenverordening is nog niet door de Cie | 10-03-2022 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2018097746 | Verkeersveiligheidsplan | Actualiseren van bestaand beleid | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | Gras, P. le | 16-02-2018 | 09-02-2018 | Commissie/raad |  | 04-10-2018 | De oplevering van het verkeersveiligheidsbeleid is enkele maanden opgeschoven door een andere werkwijze vanwege corona (digitaal participeren) en om input uit het initatiefvoorstel 'maak nu werk van 30km/uur' mee te nemen. | 09-09-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2018097774 | Nieuw VRI beleid | Opstellen beleid voor verkeersregelinstallaties | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | Bodewes, K. | 16-02-2018 | 09-02-2018 | Overig |  | 04-10-2018 | Op dit moment wordt gewerkt aan het overkoepelende mobiliteitsbeleid voor Haarlem. Hierin worden op hoofdlijnen keuzes gemaakt die bepalend zijn voor de uitgangspunten van het VRI-beleid. Om die reden is afgesproken dat dit beleid pas verder wordt uitgewerkt nadat het mobiliteiteitsbeleid is vastgesteld. Dat is naar verwachting Q1 2020. Uit het beleid zal blijken welke verdiepende beleidsstukken prioriteit hebben. Zoals het er nu naar uitziet is de prioriteit voor andere geplande deelbeleidsstukken, zoals de Nota Bouwen en Parkeren en het Fietsbeleid urgenter dan de aanpassing van het VRI-beleid. Om die reden schuift dit beleidsstuk door in de tijd. | 01-09-2022 |  | 1 | 1 | Ter advisering
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2018837265 | Herziening bomenbeleidsplan | ;; actualisatie van beleidsnota uit 2009 | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RAADTE | Noordman, D. | 04-12-2018 | 20-12-2018 | Overig | Dit beleidsplan gaat onderdeel uitmaken van het integrale beleidsplan Groen. Om hiertoe te komen zal er een langer traject doorlopen gaan worden inclusief participatie. | 16-05-2019 | het uitblijven van vaststelling van de Bomenverordening 2021 Beleidsvorming neemt meer tijd. | 10-03-2022 |  | 1 | 1 | Ter advisering
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2018837289 | Kaders voor parkeren bij bouwprojecten | ;; Actualisatie (uitwerking van Parkeervisie) | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.2 Parkeren | RB | Gracht, E. van der | 04-12-2018 | 20-12-2018 | Overig |  | 29-08-2019 | Eerst wordt het mobiliteitsbeleid uitgewerkt. Dit geeft het kader voor de nota Bouwen en parkeren. Het mobiliteitsbeleid werd aanvankelijk eerder verwacht, maar is uitgesteld naar Q1 2021. Daardoor komt de nota Bouwen en parkeren ook pas later. 15-10-21: De Nota Bouwen en Parkeren wordt over de verkiezingen getild, CIE beheer na de verkiezingen gezet. Kan mogelijk ook na het zomerreces worden (september). | 23-06-2022 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2018837295 | Fiets(parkeer)beleid | ;; het fietsbeleid, inclusief fietsparkeerbeleid, volgt als deelbeleid na het vaststellen van het mobiliteitsbeleid. | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.2 Parkeren | RB | Faber, G.J. | 04-12-2018 | 20-12-2018 | Overig | vaststelling mobiliteitsbeleid is geschied in het najaar van 2021, daarna wordt het fietsbeleid opgepakt. (beleidsadviseur fiets en parkeren). De planning van het fietsbeleid is gericht op bespreking tijdens de laatste vergadering van de cie beheer in 2022 | 05-09-2019 | Fiets(parkeer)beleid maakt onderdeel uit van het fietsbeleid. Het fietsbeleid volgt als deelbeleidsstuk na de vaststelling van het mobiliteitsbeleid. | 20-12-2022 |  | 1 | 1 | Ter advisering
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2018837417 | Uitgiftecriteria bedrijfsparkeervergunningen | ;; I.h.k.v. Moderniseren parkeren worden de huidige uitgfitecriteria van parkeervergunningen voor bedrijven ingrijpend gewijzigd. Dit vraagt een expliciet raadsbesluit. | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.2 Parkeren | RB | Evers, M. | 04-12-2018 | 20-12-2018 | Overig | Als een van de projecten van het programma Modernisering Parkeren wordt dit project later en in samenhang met andere projecten uit hetzelfde programma, waaronder digitalisering parkeerproducten, opgepakt. | 12-12-2019 | Planning aangepast. Prioriteiten lagen binnen parkeren op andere maatregelen moderniseren parkeren, nasleep invoering bezoekersregeling en effecten autoluwe binnenstad. op verzoek M. Evers/BBOR aangepast. | 04-11-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2018837433 | Beleidsregels uitbreiding gereguleerd gebied | ;; Het moderniseren parkeren is een ingrijpende wijziging en vergt een expliciet raadsbesluit. | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.2 Parkeren | RB | Roodenburg, D. | 04-12-2018 | 20-12-2018 | Overig | vaststelling mobiliteitsbeleid wordt verwacht in september 2021, daarna wordt deze zaak opgepakt. ( beleidsadviseur fiets en parkeren ) | 12-12-2019 | In het mobiliteitsbeleid, dat in maart 2021 wordt verwacht, wordt mobiliteit op stadsbreed niveau belicht. In dat kader moeten de huidige eindgrenzen van het gereguleerde gebied mogelijk heroverwogen worden. De aanpassing van beleidsregels omtrent de uitbreiding van het gereguleerde gebied wordt daarom uitgesteld tot na de vaststelling van het mobiliteitsbeleid. Eerst wordt een plan van aanpak voor het actieplan parkeren opgesteld, vervolgens is de planning om in het najaar 2022 deze ter besluitvorming voor te leggen aan de raad. | 28-09-2022 |  | 1 | 1 | Ter advisering
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2019451844 | Motie 24.09 Fietsstraatvisie | ;; Verzoekt het college In het kader van het mobiliteitsbeleid wat momenteel wordt opgesteld een visie te ontwikkelen op de bredere toepassing van fietsstraten in Haarlem ook met het oog op het stimuleren van de keuze voor de fiets, daarbij in kaart te brengen welke straten in de toekomst kunnen worden omgebouwd tot fietsstraat en vervolgens op basis van dit beleid de HIORs te actualiseren; | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | Faber, G.J. | 04-06-2019 | 29-05-2019 | Overig | voorlopige planning aangepast naar laatste datum cie beheer 2022 | 31-12-2020 | Dit is onderdeel van het fietsbeleid. Het fietsbeleid is met het mobiliteitsbeleid opgeschoven. | 20-12-2022 |  | 1 | 1 | Ter advisering
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2019964067 | Informatienota Voortgang Moderniseren Parkeren | Informatienota geeft inzicht in de voortgang van het programma Moderniseren Parkeren. Ook wordt de toezeggin cijfers over gebruik van de bezoekersregeling te presenteren meegenomen in deze informatienota. | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.2 Parkeren | RB | Brant, S. van den | 28-11-2019 | 19-12-2019 | Commissie/raad |  | 16-01-2020 | Maart 2020 kan voortgang moderniseren parkeren worden geschets | 11-06-2020 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2019965561 | Toegang en parkeren gehandicapten | ;; Uitgiftecriteria toegangspassen; beleid t.a.v parkeren gehandicapten in autoluwe binnenstad en Gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.2 Parkeren | RB | Lemmens, W.M. | 28-11-2019 | 19-12-2019 | Commissie/raad | De evaluatie van de uitbreiding van het autoluwe gebied heeft plaatsgevonden Uit gegevens blijkt dat de beweegbare palen dagelijks circa 5 keer wordt bediend voor houders van Europese Gehandicaptenparkeerkaart. De huidige systematiek van aanmelden bij de paal wordt voor deze houders van Europese gehandicaptenparkeerkaart voorlopig voortgezet. Het college zal dit gaan verwerken in de ontheffingregels en deze vaststellen. De planning van vaststellen is het eerste of tweede kwartaal 2022. | 13-02-2020 |  | 07-10-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20191012146 | Actualiseren speelbeleid (was maand 7) | ;; Actualisatie van het speelbeleid | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RAADTE | Straalen, B. van | 12-12-2019 | 19-12-2019 | Overig |  | 11-06-2020 | Gezien de groenopgave in Haarlem is gekozen om later dit jaar een start te maken met de actualisatie van het speelbeleid.. De planning is om na de verkiezingen en na de vakantie, als het nieuwe college geinstalleerd is een startnotitie gereed te hebben. | 15-09-2022 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20191040613 | Verkeersveiligheidsanalyse 2019 | ;; Jaarlijks terugkerende rapportage | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | Kürk, G. | 23-12-2019 | 19-12-2019 | Commissie/raad | De jaarlijkse analyse 2019 is d.m.v. een uitgebreide verkeersveiligheidsanalyse Haarlem 2020 bijhorende bij BBV stand van zaken verkeersveiligheid (2020 / 0497359) al ter informatie aangeboden aan de Raad. | 03-09-2019 | Planning is in december 2019 per abuis op 3-9-2019 gezet ipv 3-9-2020 | 01-10-2020 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20191041783 | Beleidsplan Mobiliteit | ;; Eindrapportage . | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | Jennissen, H.M.J. | 23-12-2019 | 19-12-2019 | Overig |  | 12-11-2020 | Het mobiliteitsbeleid is op 9 feburari 2021 vrijgegeven voor inspraak. Dit was een paar weken later dan gepland. De inspraak periode schuift hierdoor op en zal starten op 12 maart 2021 en duren tot en met 23 april. Het streven is om de inspraakreacties voor de zomer te verwerken, zodat het definitieve mobiliteitsbeleid, samen met de nota van inspraak, in de commissie Beheer van 9 september 2021 besproken kan worden. De oplevering van het mobiliteitsbeleid is enkele maanden opgeschoven door een andere werkwijze vanwege corona, door de zoektocht naar of en zo ja hoe het beste digitaal te participeren en omdat dan eventuele resultaten uit het initiatiefvoorstel ‘maak werk van 30km/ uur’ meegenomen kunnen worden. De planning is om het concept-beleidsstuk in Q1 2021 ter inzage te leggen om vervolgens in mei 2021 met het definitieve beleidsstuk bij de Commissie beheer en Raad terug te komen. | 09-09-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20191042242 | Opstellen HIOR Centrum en maken van één richtlijn voor heel Haarlem | ;; in 2020 herzien centrumdeel en opstellen 1 richtlijnendeel voor Haarlem. | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RAADTE | Esterik, D.M. van | 23-12-2019 | 19-12-2019 | Overig |  | 10-12-2020 | Voorbereiding in de organisatie vraagt meer tijd. | 03-11-2022 |  | 1 | 1 | Ter advisering
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20200058086 | Toezegging Evaluatie Beleidsplan Schoon halverwege uitvoeringsperiode | Bij de behandeling van agendapunt 8 Vaststellen Beleidsplan Schoon zegt wethouder Snoek het volgende toe. Halverwege de uitvoeringsperiode, te weten voor 1 juli 2022, zal er een tussentijdse rapportage worden aangeboden over de behaalde resultaten. | Toezeggingen | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RAADTE | Ruijtenberg, R. | 17-01-2020 | 17-01-2020 | Overig |  | 30-06-2022 |  | 30-06-2022 |  | 1 | 0
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20200783245 | Integraal groenbeleidsplan | Overkoepelend, integraal beleidsdocument voor groen en ecologie | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RAADTE | Esterik, D.M. van | 25-08-2020 | 25-08-2020 | Overig |  | 10-12-2020 | Juiste commissiedatum ingevuld. Aanvulling 23 maart 2021: vanwege de noodzakelijke extra werksessies (allen digitaal) en momenten van terugkoppeling is meer tijd nodig voor de afronding van het groenbeleidsplan. Dit is niet voorzien bij de start in maart 2020. Behandeling is verschoven naar 9 december vanwege noodzakelijke aanpassingen (staf 27 september). Vanwege wisseling van portefeuillehouder en daaruit volgende opdracht tot aanpassing van het beleidsplan is de behandeling in de commissie Beheer opgeschoven naar 10 februari 2022. | 10-02-2022 |  | 1 | 0 | Ter bespreking
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20201097912 | Toezegging opinienota over wachtlijsten/vergunningenplafond parkeren | Bij de behandeling van agendapunt 14 Stand van zaken en vervolg Moderniseren Parkeren zegt wethouder Berkhout toe te komen met een opinienota over wachtlijsten/vergunningenplafond parkeren | Toezeggingen | Commissie beheer | 5.2 Parkeren | RB | Roodenburg, D. | 13-11-2020 | 12-11-2020 | Overig | Als een van de projecten van het programma Modernisering Parkeren wordt dit project later en in samenhang met andere projecten uit hetzelfde programma opgepakt. | 07-10-2021 | De prioriteiten liggen op dit moment bij andere werkzaamheden. | 12-09-2022 |  | 1 | 0 | Ter bespreking
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20201132813 | Concept Mobiliteitsbeleid |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | Jennissen, H.M.J. | 25-11-2020 | 25-11-2020 | Commissie/raad |  | 11-02-2021 | Het opstellen van het concept mobiliteitsbeleid heeft bij de afronding een paar weken vertraging opgelopen, waardoor de bespreking in de Commissie Beheer een maand later dan gepland plaats zal vinden. | 11-03-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20201211251 | Overzicht ontwikkelingen meldingen Openbare Ruimte 2021 |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RAADTE | Wierda, R. | 18-12-2020 | 17-12-2020 | Overig |  | 10-06-2021 | Betreft overzicht alle MOR+-meldingen van januari tot juli 2021 | 13-01-2022 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20201217047 | Houtskoolschets robuuste ecologische structuur |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RAADTE | Andela, S.Y.M. | 22-12-2020 | 17-12-2020 | Overig |  | 11-02-2021 | Vooroverleg vroeg om verdere uitwerking dan aanvankelijk gedacht; ook afwerking kost meer tijd; afstemming met Groenbeleidsplan maakt behandeling niet eerder mogelijk. | 03-03-2022 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20201217801 | SPA 2022-2027 | ;; Opvolging van het huidige SPA programma | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | Starreveld, D. | 22-12-2020 | 17-12-2020 | Overig |  | 02-09-2021 | 13/12 In Cie Beheer (9/12) is de informatienota besproken waarin ook een uitwerking van continueren afvalscheiding is opgenomen. 22/11 Planningsdatum verplaatst naar 16/6/22. Na de vaststelling van de kadernota zal duidelijk zijn of er geld beschikbaar is voor de verdere uitrol van SPA 2.0. Vooralsnog wordt met Continuering Afvalscheiding invulling gegeven aan een deel van de maatregelen uit SPA 2.0. 13/8 In de Kadernota is geen budget gereserveerd voor SPA. Binnen de huidige ASH ontbreekt de ruimte om een SPA2.0 met bijhorende ambities op te tuigen. Overeenkomstig is de uitwerking van SPA2.0 tot nader order (beschikbaarheid budget) stopgezet. Planning is (voorlopig) aangepast naar 9/12/21, maar zal wraacshijnlijk nog verder doorschuiven. Verkeerde datum ingevoerd | 16-06-2022 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20201217938 | Duurzame inkoop zaden, bollen en plantmateriaal | ;; duurzame inkoop | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | Andela, S.Y.M. | 22-12-2020 | 17-12-2020 | Overig | opmerking eva: cie beheer 10 juni, dan 25 mei in college en 18 mei paraaf. | 11-03-2021 | Nog geen projecttrekker beschikbaar. Nog geen prioriteit aan kunnen geven. | 08-09-2022 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20201217998 | Nieuwe Gedragscode Groenbeheer en -ontwikkeling |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RAADTE | Esterik, D.M. van | 22-12-2020 | 17-12-2020 | Commissie/raad | Opmerking Eva: 10 juni bij cie beheer: 25 mei in college en 18 mei paraaf. | 11-03-2021 | Gaat deel uitmaken van Groen beleidsplan, waarvan de planning nog niet rond is, maar naar verwachting komt dit in september aan bod. Door uitstel behandeling groenbeleidsplan wordt dit 9 december 2021. De bespreking van het concept groenbeleidsplan schuift door naar 10 februari 2022; dit geldt ook voor de gedragscode die hier aan is gekoppeld. | 10-02-2022 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20201218024 | Regionaal Mobiliteits Programma Klimaatakkoord |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | Bodewes, K. | 22-12-2020 | 17-12-2020 | Overig | ;; 3/12 '21: Deze schuift door. Is nog niet bekend wat/wanneer. Ik heb hem voorlopig op april 2022 gezet. | 11-03-2021 | Het RMP wordt opgesteld in regionaal verband. Planning voor het betrekken van raden en bijbehorende stukken zijn nog niet bekend. Naar verwachting volgt dit voorjaar 2022. | 21-04-2022 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20201243803 | Raadsbesluit vrijgeven krediet voor moderniseren gemeentelijke (buurt)fietsenstallingen inclusief verbetereren uniformiteit en vindbaarheid | ;; Onderdeel van Actieplan Fiets 2020-2022 is de modernisering van de gemeentelijke (buurt)fietsenstallingen en het verbeteren van de uniformiteit en vindbaarheid. Naast de noodzaak om de stallingen te moderniseren, wordt het hiermee aantrekkelijker om je fiets inpandig te stallen en vermindert het de druk op de openbare ruimte. | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.2 Parkeren | RB | Brant, S. van den | 29-12-2020 | 29-12-2020 | Overig |  | 20-05-2021 | Voorbereiding en kaderstelling vergen meer tijd | 15-02-2022 |  | 1 | 1 | Ter advisering
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20201243811 | Raadsbesluit vrijgeven krediet voor realisatie centrumbreed fietsparkeerverwijssysteem en dynamisch telsystemen in gemeentelijke stallingen | ;; Onderdeel van Actieplan Fiets 2020-2022 is de realisatie van een centrumbreed fietsparkeerverwijssysteem en dynamisch telsystemen in gemeentelijke stallingen t.b.v. betere spreiding fietsparkeerders en gedragsverandering | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.2 Parkeren | RB | Brant, S. van den | 29-12-2020 | 29-12-2020 | Overig |  | 20-05-2021 | Beleidsmatige voorbereiding en kaderstelling opdracht vergen meer tijd | 04-04-2022 |  | 1 | 1 | Ter advisering
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20201244670 | Uitvoeringsprogramma GR Zuid-Kennemerland Bereikbaar | ;; Uitvoeringsprogramma bijhorende bij de Bereikbaarheidsvisie zal naar verwachting in 2021 worden vastgesteld. | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | Jennissen, H.M.J. | 30-12-2020 | 17-12-2020 | Overig |  | 09-12-2021 | Wisseling capaciteit en proces GR ZKL. | 20-01-2022 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20201244709 | Strategie Verschonen (ZE) Mobiliteit |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | Bodewes, K. | 30-12-2020 | 17-12-2020 | Overig |  | 09-12-2021 |  | 09-12-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210015925 | B&W besluit ‘Veilig op weg in Haarlem 2020-2040’; concept vrijgeven voor inspraak’ | ;; concept beleidsstuk vrijgeven voor inspraak | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | Kürk, G. | 07-01-2021 | 07-01-2021 | Commissie/raad |  | 11-02-2021 | College 9/2 | 11-03-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210301664 | Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsbeleid |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | Jennissen, H.M.J. | 02-06-2021 | 01-06-2021 | Overig |  | 09-09-2021 |  | 09-09-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210354026 | Toezegging monitoring bestrijding rattenoverlast: voortgangsrapportage aan commissie aanbieden | Bij de behandeling van agendapunt 8 Aanpak rattenoverlast, zegt wethouder Rog op verzoek van D66 het volgende toe. De bestrijding van de rattenoverlast zal gemonitord worden en er volgt jaarlijks, voor het eerst eind 1e kwartaal 2022, een voortgangsrapportage. Dit zal een objectieve en effectieve rapportage zijn inclusief een kosten/baten analyse. | Toezeggingen | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RAADTE | Ruijtenberg, R. | 21-06-2021 | 17-06-2021 | Overig |  | 17-03-2022 |  | 17-03-2022 |  | 1 | 0 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210680529 | Uitkomsten Benchmark Huishoudelijk Afval 2020 | ;; Jaarlijks worden de uitkomsten van de benchmarrk huishoudelijk afval gedeeld met de raad. Dit betreft in dit geval peiljaar 2020. | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RAADTE | Starreveld, D. | 09-12-2021 | 09-12-2021 | Commissie/raad |  | 20-01-2022 |  | 20-01-2022 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210681599 | Besluit van Algemeen Belang voor de gescheiden inzameling bij basisscholen, samen met die van bij huishoudens in ontwerp ter inzage. | ;; Om de gescheiden inzameling bij basisscholen samen met die van huishoudens mogelijk te maken, moet een uitzondering worden gemaakt op de Wet van Markt en Overheid. De Raad moet dan een Besluit van Algemeen Belang aannemen. Het ontwerp van dit besluit wordt ter inzage gelegd en in die periode ook besproken in de commissie. | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | Westerhoven, M. van | 09-12-2021 | 09-12-2021 | Overig |  | 03-03-2022 |  | 03-03-2022 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210761256 | Vaststellen Parkeerverordening | ;; Uitbreiden zone C, toevoegen zone E | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.2 Parkeren | RB | Lemmens, W.M. | 14-12-2021 | 13-12-2021 | Overig |  | 10-02-2022 | in overleg met de wethouder de behandeling doorgeschoven naar 21 april 2022 | 21-04-2022 |  | 1 | 1 | Ter advisering
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210761294 | Wijzigen/aanvullen Verordening parkeerbelastingen | ;; Zone C uitbreiden met de sportheldenbuurt, zone E toevoegen | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.2 Parkeren | RB | Lemmens, W.M. | 14-12-2021 | 13-12-2021 | Overig |  | 10-02-2022 | n overleg met de wethouder de behandeling doorgeschoven naar 21 april 2022 | 21-04-2022 |  | 1 | 1 | Ter advisering
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210939486 | Vaststelling nieuwe komgrens |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RAADTE | Noordman, D. | 28-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 16-06-2022 |  | 16-06-2022 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210939625 | Evaluatie aanpak ratten begin 2022 |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RAADTE | Starreveld, D. | 28-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 16-06-2022 |  | 16-06-2022 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210939740 | Legesverordening | ;; Gaat om een eventuele tweede aanpassing, naar aanleiding van het van kracht worden van het intergale kader. | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RAADTE | Oosterhof, O. | 28-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 16-06-2022 |  | 16-06-2022 |  | 1 | 1 | Ter advisering
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210939763 | Mandaatbesluit | ;; Vergunningverlening, intrekking, besluitvorming omtrent nadeelcompensatie, toezicht en handhaving | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RAADTE | Oosterhof, O. | 28-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 16-06-2022 |  | 16-06-2022 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210940022 | Verordeningen gemeentelijke zorgplichten stedelijk waterbeheer |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RAADTE | Barendregt, G.J.C. | 28-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 10-02-2022 | wijziging scope en vertraging door inbreng van betrokken afdelingen en organisaties. | 06-10-2022 |  | 1 | 1 | Ter advisering
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210940093 | Programma onderhoudswerken 2022 |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RAADTE | Empel, S. van | 28-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 16-02-2022 |  | 16-02-2022 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210940213 | Meldingen openbare ruimte 2022 |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RAADTE | Werkhoven, M.F. | 28-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 16-06-2022 |  | 16-06-2022 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210940236 | Deelmobiliteit, deelscooters | ;; Een vorm van regulering die wordt vastgelegd in de APV in Q1 2022 | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.2 Parkeren | RB | Zijlstra, T. | 28-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 16-06-2022 |  | 16-06-2022 |  | 1 | 1 | Ter advisering
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210940248 | Aanpassing Parkeerverordening | ;; (Vrijwel) jaarlijks dient de parkeerverordening te worden aangepast aan de nieuwe parkeerregels. De gemeente dient goed vast te leggen hoe het parkeren wordt geregeld. De parkeersituatie in Haarlem verandert namelijk. Nieuwe gebieden met gereguleerd parkeren worden bijvoorbeeld aan het bestaande areaal toegevoegd, of de wijze van vergunningverlening verandert. Dit wordt in de parkeerverordening vastgelegd. Alleen de raad is bevoegd tot het vaststellen van de parkeerverordening. De commissie wordt gevraagd hier de raad over te adviseren. | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.2 Parkeren | RB | Lemmens, W.M. | 28-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 16-06-2022 |  | 16-06-2022 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210940254 | Strategische laadvisie |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | Jennissen, H.M.J. | 28-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 16-06-2022 |  | 16-06-2022 |  | 1 | 1 | Ter advisering
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210941011 | Vaststelling Algemene verordening ondergrondse infrastructuur | Ter vervanging van de privaatrechtelijke grondslag (NUTS) en de Telecommunicatieverordening, wordt een algemene verordening voorgesteld, die voor alle kabels en leidingen geldt, met onderliggend beleid (vast te stellen door het college van B&W), bestaande uit Nadere regels en een Nadeelcompensatieregeling voor NUTS-netten. | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RAADTE | Oosterhof, O. | 29-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 10-03-2022 |  | 10-03-2022 |  | 1 | 1 | Ter advisering
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210941052 | Deelmobiliteit, alle vervoersmiddelen | ;; Beleid ten aanzien deelmobiliteit. De raad krijgt een beleidsstuk in Q2 2022 | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.2 Parkeren | RB | Zijlstra, T. | 29-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 16-06-2022 |  | 16-06-2022 |  | 1 | 1 | Ter advisering
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210942173 | Intrekken Telecommunicatieverordening | ;; In verband met het integreren van telecom in een integrale verordening, dient de Telecommunicatieverdening te worden ingetrokken. | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RAADTE | Oosterhof, O. | 29-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 08-09-2022 |  | 08-09-2022 |  | 1 | 1 | Ter advisering
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210942217 | Aanpassen Algemene plaatselijke verordening | ;; Artikel 2:11, vijfde lid, van de APV dient aangepast te worden, zodat beheerders die een vergunning of instemming op basis van de AVOI aanvragen, geen vergunning voor het openbreken van de weg hoeven aan te vragen. | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RAADTE | Oosterhof, O. | 29-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 08-09-2022 |  | 08-09-2022 |  | 1 | 1 | Ter advisering
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210942490 | Handhavingstermijn Gebied rondom Raaks 3 | Een voorstel voor de mate waarin er rondom de nieuwe stalling Raaks III nog in de openbare ruimte fietsen gestald mogen worden. Met daarbij een voorstel voor handhaving en de kosten daarvan. Zulks na een breed participatietraject In Q1. | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.2 Parkeren | RB | Malipaard, E. | 29-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 21-04-2022 |  | 21-04-2022 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210942703 | Vaststellen visie en strategie beheer en onderhoud | raadsbevoegdheid | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RAADTE | Wierda, R. | 29-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 21-04-2022 |  | 21-04-2022 |  | 1 | 1 | Ter advisering
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210943049 | Intrekken Verordening werkzaamheden warmtetransportnetten | ;; In verband met het vaststellen van een integrale verordening (AVOI) dient de warmtenetverordening te worden ingetrokken. | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RAADTE | Oosterhof, O. | 29-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 08-09-2022 |  | 08-09-2022 |  | 1 | 1 | Ter advisering
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210943050 | Regionale uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | Leusink, E. | 29-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 08-09-2022 |  | 08-09-2022 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210943744 | Onderzoeksfinanciering antenne opstelpunten | ;; In verband met de opmars van smallcells: het vaststellen van onderzoeksbudget voor het onderzoek naar opstelpunten die voorkomen dat small cells op openbare gebouwen geplaatst wordt. | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RAADTE | Oosterhof, O. | 30-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 06-10-2022 |  | 06-10-2022 |  | 1 | 1 | Ter advisering
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210943757 | Herijking uitvoeringsprogramma SOR |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RAADTE | Molendijk, F. | 30-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 06-10-2022 |  | 06-10-2022 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210943988 | Ontwikkeling natuuroevers onderdeel ecologisch netwerk) |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RAADTE | Andela, S.Y.M. | 30-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 25-05-2022 |  | 25-05-2022 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210944308 | Bijenmonitor |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RAADTE | Hin, E. | 30-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 03-11-2022 |  | 03-11-2022 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210944336 | Aanbesteding verwerking restafval | ;; raadsbevoegdheid; deze geldt alleen als het een verbonden partij gaat worden | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RAADTE | Starreveld, D. | 30-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 03-11-2022 |  | 03-11-2022 |  | 1 | 1 | Ter advisering
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210944355 | Antennebeleid (waarschijnlijk ter informatie aan de raad) |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RAADTE | Oosterhof, O. | 30-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 03-11-2022 |  | 03-11-2022 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210945228 | Lijst Beschermwaardige Houtopstanden |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RAADTE | Noordman, D. | 30-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 01-12-2022 |  | 01-12-2022 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20220056602 | Voortgang actieplan fiets 2020-2022 |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | Altena, S. | 20-01-2022 | 20-01-2022 | Commissie/raad |  | 10-01-2022 |  | 10-01-2022 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20220072064 | Aftrapnotitie fietsbeleid |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | Faber, G.J. | 25-01-2022 | 25-01-2022 | Commissie/raad |  | 10-02-2022 |  | 10-02-2022 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 2019556328 | Warmtenet: Geothermie Proefboring | ;; - financiering, - locatie proefboring (en geothermid centrale) | Jaaragenda | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | Noordhuis, M. | 10-07-2019 | 10-07-2019 | Overig |  | 23-01-2020 | Als gevolg van vertraging in het seismisch onderzoek door het ministerie van EZK worden de resultaten hiervan later verwacht. Hierdoor kan het besluit over de locatie va de proefboring eerste later worden genomen | 12-05-2022 |  | 1 | 1 | Ter advisering
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 2019556335 | Warmtenet: Oprichting transport en distributiebedrijf voor warmte: wensen en bedenkingen | ;; - ontwikkelovereenkomst distributienetwerk, - financiering warmtenet | Jaaragenda | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | Dijk, W.J.S. van | 10-07-2019 | 10-07-2019 | Commissie/raad |  | 19-03-2020 | Aanpassen aan tijdlijn besluitvorming RES | 10-12-2020 |  | 1 | 1 | Ter advisering
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20200189990 | Warmtenet: Samenwerkingsovereenkomst Geothermie |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | Dijk, W.J.S. van | 27-02-2020 | 27-02-2020 | Commissie/raad |  | 09-04-2020 |  | 09-04-2020 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20200408501 | Warmtenet: Concessie Waarderpolder aanbesteden |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | Noordhuis, M. | 16-04-2020 | 16-04-2020 | Commissie/raad |  | 12-11-2020 | om een goed besluit over de aanbesteding te kunnen nemen, wordt eerst een marktverkenning uitgevoerd. Dit zal enige maanden in beslag nemen. | 09-09-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20201098842 | Motie 29 24 uur Post Corona | ;; Roept het college op Een locatieverkenning te starten voor geschikte locaties waar een 24 uursvergunning verstrekt kan worden Bij de zoektocht naar geschikte locaties stakeholders uit de horeca en cultuur te betrekken (zoals KHN Haarlem, Nachtwacht Haarlem en culturele instellingen); De resultaten van de verkenning voor te leggen aan de gemeenteraad voor de zomer van 2021; | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | JW | Kroskinski, J. | 13-11-2020 | 06-11-2020 | Overig | Het college ziet dat de huidige coronacrisis grote gevolgen heeft voor de horeca in Haarlem. Het idee om horeca meer mogelijkheden te geven na de crisis kan helpen om de horeca na de crisis versneld er weer bovenop te krijgen. Op dit moment wordt, in samenspraak met oa de nachtwacht, de horeca en inwoners, een nieuw beleid ontwikkeld om de horeca in Haarlem meer mogelijkheden te geven en tegelijkertijd de uitgaansoverlast terug te dringen. Een van de opties die hierin meegenomen wordt is het creëren van extra uitgaansgelegenheid buiten het centrum. De mogelijkheid van het verstrekken van 24-uursvergunningen zal hier in meegenomen worden. | 01-06-2021 | Meer tijd nodig om de juiste informatie te verzamelen. | 02-09-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20201210851 | Haarlemse Routekaart Duurzaamheid | periodieke bijstelling van de routekaart | Jaaragenda | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | Klaren, J.N. | 18-12-2020 | 17-12-2020 | Commissie/raad |  | 10-06-2021 | De concept Routekaart is opgeleverd, er is echter nog 2 maanden nodig om het product nog vollediger te maken. | 10-02-2022 |  | 1 | 1 | Ter advisering
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20201217352 | Warmtenet: Financieringsbesluit warmtebedrijf |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | Dijk, W.J.S. van | 22-12-2020 | 17-12-2020 | Overig | besluit verplaatst naar januari. Commissie beheer van 20-1 en raad van 27-1. Wethouder heeft hierover een mededeling gedaan in de commissie van september 2021 | 11-02-2021 | zie RIB d.d.7 september. | 20-01-2022 |  | 1 | 1 | Ter advisering
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20201217404 | Warmtenet Schalkwijk: Zienswijzen bij oprichting Haarlems netwerkbedrijf (HWN) |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | Dijk, W.J.S. van | 22-12-2020 | 17-12-2020 | Commissie/raad |  | 11-02-2021 | Onbekend | 08-04-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20210940240 | Haarlemse transitievisie warmte: aanbesteden concessie Warmtenet Waarderpolder | De resultaten van de marktconsultatie en het \~opzetten van de risicoinventarisatie worden nu verwerkt. Dit kan mogelijke leiden tot een gewijzigde planning. | Jaaragenda | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | Noordhuis, M. | 28-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 10-02-2022 | De interne afstemming over de aanbestedingsstrategie kost meer tijd. | 10-03-2022 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20210945239 | Haarlemse transitievisie warmte: Plan van Aanpak Geothermie | PvA geothermie is sterk afhankelijk van planning van werkzaamheden van andere partijen, de inzet van onze contractpartners en het evt. rondkrijgen van financiering. | Jaaragenda | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | Noordhuis, M. | 30-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 25-05-2022 |  | 25-05-2022 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20210945354 | Haarlemse transitievisie warmte: Warmteuitvoeringsplan Schalkwijk | ;; In afwachting van de formatie plannen we dit besluit voorlopig in december. | Jaaragenda | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | Jongh, I. de | 30-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 01-12-2022 |  | 01-12-2022 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20210945363 | Haarlemse transitievisie warmte: Warmteuitvoeringsplan Ramplaankwartier | ;; In afwachting van de formatie plannen we dit besluit voorlopig in december. | Jaaragenda | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | Barzel, M. | 30-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 01-12-2022 |  | 01-12-2022 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20210945366 | Haarlemse transitievisie warmte: Warmteuitvoeringsplan Waarderpolder | ;; In afwachting van de formatie plannen we dit besluit voorlopig in december. | Jaaragenda | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | Noordhuis, M. | 30-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 01-12-2022 |  | 01-12-2022 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20210945371 | Haarlemse transitievisie warmte: Warmteuitvoeringsplan Woningen gebouwd vanaf 1995 | ;; In afwachting van de formatie plannen we dit besluit voorlopig in december. | Jaaragenda | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | Klaren, J.N. | 30-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 01-12-2022 |  | 01-12-2022 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 2016554934 | Kleverlaan- Marnixstraat | Startbrief voor herinrichting | Moties | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RAADTE | Mulder, T. | 01-12-2016 | 15-12-2016 | Commissie/raad | ;; De aanleiding voor dit project in de Kleverlaan, Marnixstraat en Duinoordstraat is vanuit de onderhoudsinterventies, vanuit inspecties is geconstateerd dat de verharding en riolering onder de kwaliteitsnorm zit. Daarbij dient er drainage te worden aangebracht voor een betere afwatering. De straten zijn benoemd in de SOR als hoofdontsluiting bebouwde kom en hoofd fietsnetwerk en zijn niet als zodanig ingericht. Met het uitvoeren van het onderhoud worden de straten ingericht conform de HIOR en vindt er vooraf geen participatie plaats. Ook komt er geen startbrief voor dit werk omdat dit geen herinrichting betreft. Voorstel is wel om het VO ter inzage te leggen voor inspraak. n.a.v. de onderzoeksopdracht en nieuw beleid worden er een of meerdere projecten, over de betreffende straten, komende winter voorbereid met als doel nieuwe projecten te starten. Deze BAZ kan daardoor afgedaan kan worden. Voor de nieuw op te stellen projecten worden nieuwe BAZ(Zen) aangevraagd. Commissie Beheer van 20 januari 2022, op verzoek van de CU geagendeerd voor een volgende vergadering van de commissie Beheer | 05-10-2017 | Er blijkt nader onderzoek nodig om de kaders van de opdracht helder in beeld te krijgen. Na bestuderen van de resultaten wordt de planning voortgezet of herijkt. Nav het onderzoek blijken er over nog veel punten een beliedskeuze gemaakt te worden waaronde rhet invoern van de 30km/u inrichting op de kleverlaan. De besluitvorming hierover staat voor sept 2021 gepland. | 09-12-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 2017325280 | Groenmarkt | Vrijgave VO voor inspraak (herinrichting n.a.v. Autoluwe binnenstad) | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RAADTE | Hek, L. van der | 13-07-2017 | 13-07-2017 | Overig | 20200908 Onderhandeling over Hudsonbay loopt nog afhankelijk van uitkomst is er wel / geen geld voor ondergrondse fietsenstalling en herijking VO met stakeholders 20200310 Keuze inrichting wordt bepaald nav. Actieplan Fiets en is afhankelijk van voortgang onderhandeling over Hudsonbay en herijking VO met stakeholders 20200114 Behandeling Actieplan Fiets wordt verwacht in 2e kwartaal 2020 20190816 Behandeling Actieplan Fiets wordt verwacht begin 2020. 20190704 Besluitvorming over ondergrondse fietsstalling moet samenlopen met vaststellen fietsparkeerbeleid binnenstad. Nog geen keuze gemaakt voor maaiveldoplossing fietsparkeren of fietsparkeerkelder. Nadere onderbouwing nut en noodzaak fietsparkeerkelder moet worden opgesteld en aangeboden aan cie beheer. | 30-11-2017 | 20211123 Er is nog geen nieuwe PO aangemaakt voor de herinrichting van de Nieuwe Groenmarkt (als dan niet met ondergronds fietsenstalling) | 10-11-2022 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 2017578640 | Raadsbesluit uitvoeringskrediet fietsverbinding Louis Pasteurstraat - Boerhaavelaan | Raadsbesluit uitvoeringskrediet fietsverbinding Louis Pasteurstraat - Boerhaavelaan | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RAADTE | Bukman, S. | 01-12-2017 | 01-12-2017 | Overig |  | 22-02-2018 | Er wordt gewerkt aan een startnotitie, gevolgd door een stedenbouwkundig plan en een anterieure overeenkomst. Pas daarna kan een planning gemaakt worden voor de uitvoering en het uitvoeringskrediet vrijgevraagd worden. juli 2021: In de AO is afgesproken dat het fietspad ingericht en wel na de bouw door Sint Jacob wordt opgeleverd. Dat zal eind 2023 zijn. | 14-12-2023 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 2018016516 | Amerikaweg Kruispunten | Aanvraag beschikbaar stellen krediet | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RAADTE | Boo, A. de | 10-01-2018 | 10-01-2018 | Overig |  | 01-02-2018 | Vertraging in het proces vanwege motie luchtbrug en ontbreken visie Schipholweg | 01-12-2022 |  | 1 |  | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 2018852690 | Amerikaweg kruispunten | ;; Vrijgave voorlopig ontwerp | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RAADTE | Boo, A. de | 05-12-2018 | 20-12-2018 | Overig |  | 05-09-2019 | Vertraging in het proces vanwege motie luchtbrug en ontbreken visie Schipholweg | 21-04-2022 |  | 1 | 1 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 2019496513 | Gedempte Oude Gracht trillingshinder, onderzoek permanente maatregelen |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RAADTE | Luijsterburg, R. | 19-06-2019 | 20-12-2018 | Overig | Besproken in Staf Merijn Snoek d.d. 10-2-2020. Zie annotatie permanente maatregelen Gedempte Oude Gracht. | 14-11-2019 |  | 12-03-2020 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20200075495 | Informatienota groot onderhoud Vlaamseweg |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | MSN | Vermeulen, S. | 23-01-2020 | 23-01-2020 | Commissie/raad |  | 12-03-2020 | Eerst aanpak van de te kappen bomen bepalen. | 14-05-2020 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20200075593 | Informatienota bomenstructuur Vlaamseweg | ;; Bomenstructuur herstellen en aanvullen | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | MSN | Vermeulen, S. | 23-01-2020 | 23-01-2020 | Commissie/raad |  | 09-04-2020 | Eerst aanpak van de te kappen bomen bepalen. | 14-05-2020 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20200219074 | Informatienota Bomenkap Harmenjansweg |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | MSN | Smit, D.G | 05-03-2020 | 05-03-2020 | Commissie/raad |  | 09-04-2020 |  | 09-04-2020 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20200228123 | Groot onderhoud Zuid-Schalkwijkerweg |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | MSN | Luijsterburg, R. | 10-03-2020 | 10-03-2020 | Commissie/raad |  | 09-04-2020 | Opschuiven als gevolg van Corona-maatregelen | 11-06-2020 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20200248530 | Professor Eijkmanlaan | Startnotitie | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | MSN | Boo, A. de | 13-03-2020 | 13-03-2020 | Commissie/raad |  | 09-04-2020 | vertraging in het proces | 14-05-2020 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20200248705 | Voorlopig Ontwerp Zuiderpolder |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RAADTE | Limburg, H. van | 13-03-2020 | 13-03-2020 | Overig |  | 12-11-2020 | 09-11-2021: vanwwege onduidelijkheid en aanpassing PO scopewijziging VO doorschuiven naar Q2-2022 | 19-05-2022 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20200248737 | Vaststellen definitief ontwerp Rollandslaan | Herinrichting 30 km per uur | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ROGM | Vermeulen, S. | 13-03-2020 | 13-03-2020 | Commissie/raad |  | 03-09-2020 | Het voorlopig ontwerp wordt besproken in de commissie Beheer van 3 september. Daarmee is voor de vaststelling van het DO de commissie van 1 oktober niet haalbaar en verschuift zodoende naar 12 november. | 12-11-2020 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20200248760 | Vrijgave voorlopig ontwerp Rollandslaan voor inspraak | Herinrichting 30 km per uur | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | MSN | Vermeulen, S. | 13-03-2020 | 13-03-2020 | Commissie/raad |  | 11-06-2020 |  | 11-06-2020 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20201130732 | Raadsbesluit vrijgeven krediet voor realisatie fietsparkeerkelder Houtplein en opnemen beheer- en exploitatielasten in meerjarenbegroting | ;; Onderdeel van Actieplan Fiets 2020-2022 is de uitbreiding van het aantal fietsparkeerplekken bij Houtplein. Op basis van een haalbaarheidsonderzoek en de motie 'Fietsparkeren Houtplein ook toekomstbestendig' heeft het college besloten een fietsparkeerkelder met toegang vanaf het Houtplein aan te leggen in de bestaande Houtplein parkeergarage. | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.2 Parkeren | RB | Goudzwaard, K. | 24-11-2020 | 23-11-2020 | Overig |  | 11-03-2021 | De inpassing van de trap en de onderdoorgang in het Definitief Ontwerp voor de herinrichting van het Houtplein heeft inmiddels plaatsgevonden. Op dit moment wordt gewerkt aan de engineering van zowel de toegang aan de buitenzijde als van de inrichting inclusief de aanpassing van installaties aan de binnenzijde. Daarna kunnen gerichte ramingen worden opgesteld om de omvang van het krediet te onderbouwen | 10-02-2022 |  | 1 | 1
PCM Project- en Contractmanagement | 20201193356 | Kennemerbrug Schoterweg fietsverbinding |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RAADTE | Kuiper, E. | 14-12-2020 | 11-12-2020 | Overig |  | 11-02-2021 | Er zijn nog wat onvolkomenheden in de onderzoeken, waardoor de uitkomst vertraging oploopt. | 21-04-2022 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20201193409 | Bisschop Bottemanneplein | Fase 1 bewonersinitiatief stadspark koepelkathedraal | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RAADTE | Hartman, A. | 14-12-2020 | 11-12-2020 | Overig |  | 11-02-2021 | 20-12-21 Door wisseling van procesmanager heeft project enige vertraging opgelopen. 20210928 De enquete is voorbereid en wordt in oktober uitgezet. Laatste gesprekken met belanghebbende zijn in de laatse week van september afgerond. Het voorlopig ontwerp voor het plein en het resultaat van de enquete wordt in december aan het college voorgelegd en kan hierna in januari in de commissie worden besproken. 20210719 Voor de nieuwe opstelplekvan de touringcar wordt een extra enquete uitgezet voordat het VO de inspraak i gaat. In september wordt de enquette uitgezet. Hierdoor is commissie september niet haalbaar 20210520 Mededeling Bisschop Bottemanneplein Op woensdag 12 mei heeft de gemeente de derde bewonersbijeenkomst georganiseerd. Het concept voorlopig ontwerp voor het Bisschop Bottemanneplein werd gepresenteerd. Het vergroenen van het plein en het creëren van een nieuwe plek in de wijk werd positief ontvangen. Tijdens de derde bijeenkomst zijn door verschillende bewoners van het Emmaplein zorgen geuit over het verplaatsen van het parkeren van touringcars. Dit gebeurt nu voor de kerk. Doordat het plein wordt vergroend leek de meest logische plek op de huidige parkeerplaats van het Emmaplein. Ondanks dat de opstelplaats geschikt is voor één touringcar, maken bewoners bezwaar tegen busbewegingen op het Emmaplein. Om de besluitvorming voor het VO niet te laten beïnvloeden, is toegezegd om met de bewoners in gesprek te gaan om andere opties te onderzoeken. Hierdoor zal de geplande inspraakperiode pas in september starten. Met deze extra inspanning verwachten we dat het voorlopig ontwerp beter door de buurt wordt ontvangen. 29 april 2021 doordat de bewoners van het emmaplein nog een derde bijeenkomst willen loopt de plaaning uit. De derde bijeenkomst is gepland op 12 mei. Het vrijgeven van het VO door het college kan in juni plaats vinden. Hierdoor is het informeren van de commissie beheer niet haalbaar op 10 juni. 12 februari 2021: I eerste instantie was hte de bedoeling om via het HCCP een startnotitie op te stellen. door de voorgeschiedenis van de initiatiefgroep is de initieatieffase infeite al gedaan. Hierdoor wordt er nu gewerkt aan een VO. De wordt in mei ter in zage gelegd. jan 2021: Er heeft met de initiatiefgroep van het stadpark extra overleg plaat gevonden. Hierdoor is het proces iets aangepast. Hierdoor kon de startbrief niet tijdig voor de vergadering van februari 2021 worden aangeleverd | 03-02-2022 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20201217044 | Fietsparkeren rondom Botermarkt | In de omgeving van de Botermarkt is er een groot tekort aan fietsparkeerplekken. Momenteel wordt onderzocht of het mogelijk is om een openbare fietsenstalling in de kelder van het pand van de voormalige Hudsons' Bay te realiseren. | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.2 Parkeren | RB | Goudzwaard, K. | 22-12-2020 | 17-12-2020 | Overig |  | 11-02-2021 | De gesprekken met de eigenaar over het aangaan van een huurovereenkomst verlopen nog altijd constructief maar vragen, door omstandigheden aan de kant van de eigenaar, meer tijd dan voorzien. Daarbij komt dat de plannen voor de fietsenstalling niet los kunnen worden gezien van de totale herontwikkeling van het pand. Naar verwachting kan de globale planontwikkeling inclusief de noodzakelijke afstemming met de gemeente voor het einde van dit jaar worden afgerond. | 10-02-2022 |  | 1 | 1 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20201220353 | Herinrichting Spaarndamseweg, traject J Gijzenkade -Pol, vaststellen DO | ;; Herinrichting Spaarndamseweg, traject J Gijzenkade -Pol | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RAADTE | Clemens, R.C.A. | 22-12-2020 | 17-12-2020 | Overig |  | 09-09-2021 | Jan 2022: Vaststelling PVE moest naar gemeenteraad, daarmee een langer traject. Vanwege de nog steeds geldende coronabeperkingen is nu ook een langere doorlooptijd voor de participatie gebruikt, met meerdere trajecten. Juli 2021: Dilemma's gevonden tijdens defintiefase, hierdoor eerst de uitgangspunten (PvE) laten vaststellen voorafgaand aan ontwerpfase Jan 2021: Besloten om eerst een schetsontwerp te laten uitwerken waarop de startnotitie gebaseerd kan worden | 27-04-2023 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20201220447 | Reconstructie Slaperdijkweg, vaststellen DO | ;; Reconstructie Slaperdijkweg | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RAADTE | Clemens, R.C.A. | 22-12-2020 | 17-12-2020 | Overig |  | 09-09-2021 | Jan 2022: In de oude planning was rekening gehouden met vaststelling van het PVE in de staf. Doordat dit opgewaardeerd is naar een raadsbesluit is het traject langer. Bovendien is de behandeling in de raad van 23 dec '21 met een maand uitgesteld vanwege een ''gemankeerde raad''. Tevens heeft het in te huren ingenieursbureau in het offertetraject aangegeven meer tijd nodig te hebben voor de ontwerpfase (incl. daarin de participatie). Voor het participatietraject wordt meer tijd ingepland vanwege de nog steeds geldende coronabeperkingen (we willen voorkomen dat een digitale werkwijze ten koste gaat van de kwaliteit). Ook de handhavingsdiscussie m.b.t. de inritten van nr. 22 tm 116 heeft invloed op de doorlooptijd van het participatietraject (besproken in de Cie beheer d.d. 7-11-21). Juli 2021: Dilemma's gevonden tijdens defintiefase, hierdoor eerst de uitgangspunten (PvE) laten vaststellen voorafgaand aan ontwerpfase 3 jan 2021: Door eerst een schetsontwerp op te stellen om de startnotitie op te baseren, duurt het gehele proces langer. | 23-03-2023 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20201229625 | Reconstructie Slaperdijkweg, vrijgave VO voor inspraak | ;; Reconstructie Slaperdijkweg | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RAADTE | Clemens, R.C.A. | 23-12-2020 | 17-12-2020 | Overig |  | 08-04-2021 | Jan 2022: In de oude planning was rekening gehouden met vaststelling van het PVE in de staf. Doordat dit opgewaardeerd is naar een raadsbesluit is het traject langer. Bovendien is de behandeling in de raad van 23 dec '21 met een maand uitgesteld vanwege een ''gemankeerde raad''. Tevens heeft het in te huren ingenieursbureau in het offertetraject aangegeven meer tijd nodig te hebben voor de ontwerpfase (incl. daarin de participatie). Voor het participatietraject wordt meer tijd ingepland vanwege de nog steeds geldende coronabeperkingen (we willen voorkomen dat een digitale werkwijze ten koste gaat van de kwaliteit). Ook de handhavingsdiscussie m.b.t. de inritten van nr. 22 tm 116 heeft invloed op de doorlooptijd van het participatietraject (besproken in de Cie beheer d.d. 7-11-21). Juli 2021: Dilemma's gevonden tijdens defintiefase, hierdoor eerst de uitgangspunten (PvE) laten vaststellen voorafgaand aan ontwerpfase Jan 2021: Door eerst een schetsontwerp op te stellen om de startnotitie op te baseren, duurt het gehele proces langer. | 06-10-2022 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20201229636 | Herinrichting Spaarndamseweg, traject J Gijzenkade -Pol, vrijgave VO voor inspraak | ;; Herinrichting Spaarndamseweg, traject J Gijzenkade -Pol | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RAADTE | Clemens, R.C.A. | 23-12-2020 | 17-12-2020 | Overig |  | 08-04-2021 | Jan 2022: Vaststelling PVE moest naar gemeenteraad, daarmee een langer traject. Het ingeschakelde ingenieursbureau geeft daarnaast aan meer tijd nodig te hebben voor de ontwerpfase. Vanwege de nog steeds geldende coronabeperkingen is nu ook een langere doorlooptijd voor de participatie gebruikt. Juli 2021: Dilemma's gevonden tijdens defintiefase, hierdoor eerst de uitgangspunten (PvE) laten vaststellen voorafgaand aan ontwerpfase Jan 2021: Besloten om eerst een schetsontwerp te laten uitwerken waarop de startnotitie gebaseerd kan worden | 03-11-2022 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20201229664 | Startnotitie fietsenstalling Station Haarlem |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | Pronk, J. | 23-12-2020 | 17-12-2020 | Overig |  | 07-10-2021 | We brengen deze startnotitie tegelijkertijd naar de commissie Ontwikkeling samen met het raadsvoorstel "Vaststellen voorkeursvariant en ruimtelijke randvoorwaarden busstation en herontwikkeling Beresteyn". Doel stukken ambtelijk eind februari 2022 gereed te hebben. | 14-04-2022 |  | 1 | 1 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20201239761 | Vaststellen VO openbare ruimte Slachthuisterrein |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Dijk, I. | 29-12-2020 | 17-12-2020 | Overig |  | 04-11-2021 |  | 04-11-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20201240464 | IVORIM, vaststellen DO en vrijgeven uitvoeringskrediet | ;; vastgesteld DO ter kennisname of bespreking. Vriigeven krediet voor uitvoering 1ste fase | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RAADTE | Vishnudatt, A. | 29-12-2020 | 17-12-2020 | Overig |  | 04-11-2021 | De extra inspanningen in het participatietraject en de verwerking van de verschillende zienswijzen, maakt dat de aanlevering is vertraagd. | 02-03-2022 |  | 1 | 1 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20201240558 | VO vrijgeven voor inspraak Prins Bernhardlaan |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RAADTE | Vroom, W. | 29-12-2020 | 17-12-2020 | Overig |  | 04-11-2021 | Tbv PvE en Schetsontwerp is meer informatie en onderzoek nodig naar hoeveelheden auto's en busverkeer. VO vrijgeven voor inspraak verschuift daarom naar de zomer. | 16-06-2022 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20210009318 | Zuiderhout, wijkgerichte aanpak OR |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RAADTE | Hoefakker, M. | 05-01-2021 | 05-01-2021 | In route | De resultaten van het wijkonderhoudsplan worden meegenomen in de paragraaf kapitaalgoederen en niet afzonderlijk aan de commissie Beheer toegestuurd. | 20-05-2021 | Wordt meegenomen in de paragraaf kapitaalgoederen en niet afzonderlijk aan de commissie Beheer toegestuurd. | 24-02-2022 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20210039792 | Rustenburgerlaan, vrijgave VO voor inspraak | Ter bespreking naar commissie vanwege de gevoeligheid in de omgeving | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ROGM | Clemens, R.C.A. | 19-01-2021 | 18-01-2021 | Commissie/raad |  | 11-03-2021 |  | 11-03-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20210164445 | verkeersbesluit mobiliteitshub Minckelersweg |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.2 Parkeren | RAADTE | Dieben, G.C. | 16-03-2021 | 12-03-2021 | Overig |  | 10-06-2021 | uistel pilot ivm corona | 21-04-2022 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20210188223 | Europaweg Stadsstraat | ;; Startnotitie | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RAADTE | Boo, A. de | 30-03-2021 | 29-03-2021 | Overig |  | 10-06-2021 | vertraging in het ontwerpproces | 16-06-2022 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20210332170 | vrijgave krediet Fietspaden herstel Rijksstraatweg |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RAADTE | Mulder, T. | 14-06-2021 | 11-06-2021 | In route | BBV is beproken en het krediet is vrijgegeven volgens planning. | 02-09-2021 |  | 02-09-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20210541168 | Jan Haringstraat | ;; Onderwerp: voorlopig ontwerp vrijgeven voor inspraakprocedure | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | ROGM | Bakker, J. | 04-10-2021 | 04-10-2021 | Commissie/raad |  | 09-12-2021 |  | 09-12-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20210609532 | Verwijderen acht oude populieren Vlaamseweg |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | Vermeulen, S. | 09-11-2021 | 09-11-2021 | Commissie/raad |  | 09-12-2021 |  | 09-12-2021 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20210780726 | Onderzoek prinsenbrug | ;; uitkomsten onderzoek haalbaarheid fietsonderdoorgang prinsenbrug. | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | Edens, R. | 15-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 20-01-2022 |  | 20-01-2022 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20210780961 | Vaststellen programma van eisen Prins Bernhardlaan |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RAADTE | Vroom, W. | 15-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 20-01-2022 |  | 20-01-2022 |  | 1 | 1 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20210797738 | Verkoop kavel Noordkop Watze Hilariusweg | Zware voorhang | Jaaragenda | Gemeenteraad Haarlem | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Buisman, S. | 16-12-2021 | 16-12-2021 | Overig |  | 03-02-2022 | Planning niet haalbaar vanwege kerstreces | 03-03-2022 |  | 1 | 1 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20210940188 | Professor Eijkmanlaan | vaststellen definitief ontwerp | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RAADTE | Boo, A. de | 28-12-2021 | 23-12-2021 | Commissie/raad |  | 10-02-2022 |  | 10-02-2022 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20210940198 | Jaarlijkse Evaluatie projecten |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RAADTE | Koning, R. | 28-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 10-02-2022 |  | 10-02-2022 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20210940212 | VO Zuid Schalkwijkerweg vrijgeven voor inspraak | vrijgeven VO | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RAADTE | Daemen, J.M. | 28-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 10-02-2022 | variantenonderzoek is nog niet afgerond | 21-04-2022 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20210940929 | Do Zuid Schalkwijker weg vaststellen |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RAADTE | Daemen, J.M. | 29-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 16-06-2022 |  | 16-06-2022 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20210941060 | Draagvlakonderzoek parkeeregulering | college besluit afhankelijk van uitslag draagvlakonderzoeken in wijk Entree West | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.2 Parkeren | RB | Bakker, J. | 29-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 10-03-2022 |  | 20-01-2022 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20210942558 | Europaweg Stadsstraat | vrijgeven voorlopig ontwerp | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RAADTE | Boo, A. de | 29-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 21-04-2022 | vertraging in het ontwerpproces | 08-09-2022 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20210942573 | Centrum Schalkwijk Fase 0.1 Openbare Ruimte Noordzijde VO | Is VO vrijgeven voor inspraak | Jaaragenda | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Schagen, S. van | 29-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 21-04-2022 | - Capaciteit ontwerpteam is niet eerder beschikbaar. | 19-05-2022 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20210942583 | Centrum Schalkwijk Fase 0.1 Openbare Ruimte Noordzijde DO | Is DO traject,vaststellen college | Jaaragenda | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | FR | Schagen, S. van | 29-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 21-04-2022 | - Capaciteit ontwerpteam is niet eerder beschikbaar. In VO fase is ook participatie voorzien. | 29-09-2022 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20210942695 | resultaten plan van aanpak versnelling investeringen |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RAADTE | Hek, L. van der | 29-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 21-04-2022 |  | 21-04-2022 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20210943150 | Parkeergarage NS treinmodernisering (Nedtrain) | ;; Vrijgave krediet | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.2 Parkeren | RB | Goudzwaard, K. | 29-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 08-09-2022 |  | 08-09-2022 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20210943161 | N208 fietsverbinding N208 | Vaststellen DO | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RAADTE | Bakker, J. | 29-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 08-09-2022 |  | 08-09-2022 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20210943833 | Informatienota SPA, najaar 2022 |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | Tobben, P.G.J. | 30-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 06-10-2022 |  | 06-10-2022 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20210943858 | Vaststellen DO Prins Bernhardlaan |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RAADTE | Vroom, W. | 30-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 06-10-2022 |  | 06-10-2022 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20210944146 | Vrijgeven uitvoeringskrediet Prins Bernhardlaan |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RAADTE | Vroom, W. | 30-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 06-10-2022 |  | 06-10-2022 |  | 1 | 1 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20210944252 | Beheerplan Haarlemmerhout, Eindenhout en Frederikspark |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RAADTE | Hartman, A. | 30-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 03-11-2022 |  | 03-11-2022 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20210944670 | Informatienota SPA, voorjaar 2022 |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | Tobben, P.G.J. | 30-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 25-05-2022 |  | 25-05-2022 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20210944975 | Doorfietsroute Lodewijk van Deijssellaan | vrijgeven VO | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RAADTE | Bakker, J. | 30-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 25-05-2022 |  | 25-05-2022 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20210944981 | Jan Haringstraat, herinrichting | vaststellen DO | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RAADTE | Bakker, J. | 30-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 25-05-2022 |  | 25-05-2022 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20210944996 | N208 fietsverbinding N208 | vrijgeven VO | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RAADTE | Bakker, J. | 30-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 25-05-2022 |  | 25-05-2022 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
PCM Project- en Contractmanagement | 20210945062 | Uitbreiding fietsenstalling Stationsplein |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | Pronk, J. | 30-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 03-11-2022 |  | 03-11-2022 |  | 1 | 1 | Ter advisering
PCM Project- en Contractmanagement | 20220025962 | Europaweg Stadsstraat | Vaststellen definitief ontwerp | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RAADTE | Boo, A. de | 11-01-2022 | 23-12-2021 | Overig |  | 08-09-2022 | vertraging in het ontwerpproces | 01-12-2022 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
PG Programma en Gebiedsmanagement | 2019547801 | Transitievisie warmte (tvw): Definitieve transitievisie warmte |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | Woude, M. van der | 09-07-2019 | 09-07-2019 | Overig |  | 19-03-2020 | De planning wordt aangepast op geupdate tijdlijn bestuurlijke besluitvorming energietransitie. | 10-06-2021 |  | 1 | 1 | Ter advisering
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20201095060 | Transitievisie warmte (TVW): Concept transitievisie warmte |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | Woude, M. van der | 12-11-2020 | 12-11-2020 | Commissie/raad |  | 11-02-2021 | Het tot stand komeningsproces vam de concept TVW wordt gehinderd door corona en vergt meer tijd. | 11-03-2021 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20210940241 | Haarlemse transitievisie warmte: lobby en financierbaarheid (subsidiestrategie) | Deze nota wordt tegelijk met de Haarlemse routekaart duurzaamheid voorgelegd. | Jaaragenda | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | Woude, M. van der | 28-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 10-02-2022 | Een belangrijk bestuurlijk gesprek over subsidies is vanwege corona uitgesteld. | 16-06-2022 |  | 1 | 1 | Ter kennisname
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20210940934 | Actieagenda GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland | ;; Actieagenda behorend bij de Bereikbaarheidsvisie zal naar verwachting in Q2 2022 worden vastgesteld. | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | Pel-Vet, E.F.M. van | 29-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 16-06-2022 |  | 16-06-2022 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20210945100 | Jaarverslag 2021 GR Bereikbaarheid Zuid Kennemerland | Jaarverslag 2021 | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | Pel-Vet, E.F.M. van | 30-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 25-05-2022 |  | 25-05-2022 |  | 1 | 1 | Ter advisering
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20210945163 | Jaarplan en begroting GR Bereikbaarheid Zuid Kennemerland 2023 | Begroting 2023 | Jaaragenda | Commissie beheer | 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit | RB | Pel-Vet, E.F.M. van | 30-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 25-05-2022 |  | 25-05-2022 |  | 1 | 1 | Ter advisering
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20210945264 | Actieplan Schone Energie: Uitvoeringsagenda | Er wordt een uitvoeringsagenda gemaakt op basis van versterkersbudget | Jaaragenda | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | Keulen, J. van | 30-12-2021 | 23-12-2021 | Overig |  | 25-05-2022 |  | 25-05-2022 |  | 1 | 1 | Ter bespreking
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20220067038 | Uitvoeringsprogramma Regionale Energie Strategie Noord Holland Zuid |  | Jaaragenda | Commissie beheer | 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling | RB | Keulen, J. van | 24-01-2022 | 24-01-2022 | Overig |  | 10-02-2022 |  | 10-02-2022 |  | 1 | 1 | Ter kennisname