## Sheet1
afdeling | zaaknummer | onderwerp | oERchrijving | soort | bestuursorgaan | programma | pfh code | registratie datum | ontstaans datum | status zaak | oorspronkelijke Planning | reden afwijking planning | huidige planning | werkelijke Einddatum | jaar planning | afhandelen Bbv | soort behandeling
CC Concerncontrol | 2019560113 | Toezegging rapporteren in in ontwerpbegroting 2020 over overgenomen aanbevelingen rapporteurs Duisenberg methode | -300 Het college te verzoeken in de begroting te rapporteren over de voortgang van de implementatie van de door de rapporteurs geformuleerde aanbevelingen en waar mogelijk deze in de komende begroting reeds te implementeren. Het betreft de volgende aanbevelingen:-360-300 1. Neem indicatoren op bij alle doelen én alle prestaties ; 2. Maak financieel inzichtelijk wat de besteding van middelen is op het niveau van doelen en prestaties en niet alleen op beleidsveld- en programmaniveau; 3. Koppel het oordeel van het college over het gevoerde beleid aan de indicatoren en het (al dan niet) behalen van afgesproken streefwaarden; 4. Rapporteer in het jaarverslag over veranderingen in de formulering van beleidsvelden, doelen, prestaties of indicatoren ten opzichte van de begroting; 5. Stuur strakker op de eindredactie van de jaarstukken. | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | 6.2 Gemeentelijk bestuur | ERN | 11-07-2019 | 27-06-2019 | Commissie/raad | 26-09-2019 |  | 26-09-2019 |  | 0 | 0 | Ter kennisname
PCM Project- en Contractmanagement | 20200097577 | Toezegging wethouder Snoek een notitie te leveren over de beslismomenten van de raad binnen het civiel planproces en ruimtelijk planproces | N.a.v. de ingetrokken motie 14.6 Motie-GLH-AP-CU-Trots-Hlm-Civiel-planproces-1 zegt wethouder Snoek toe een notitie te leveren over de beslismomenten van de raad binnen het civiel planproces en het ruimtelijk planproces en dit onderwerp nogmaals te bespreken in de commissie. | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | 6.2 Gemeentelijk bestuur | ERN | 31-01-2020 | 30-01-2020 | Commissie/raad | 09-04-2020 |  | 09-04-2020 |  | 0 | 0
BC Bestuur en Communicatie | 2018220563 | Toezegging actualisatie jaarplanning en actielijst commissie Bestuur | N.a.v. de herhaalde, dringende verzoeken van diverse fracties over opschoning van oude toezeggingen en data in actielijst en jaarplanning van commissie Bestuur, zegt wethouder Botter toe dat de verantwoordelijke wethouder(s) in overleg met de nieuwe commissievoorzitter de lijsten z.s.m. zullen (laten) actualiseren en afhandelen. | Toezeggingen | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | NVTH | 01-05-2018 | 26-04-2018 | Overig | 28-06-2018 | Is blijvend punt van aandacht | 10-12-2020 |  | 0 | 0 | Ter kennisname
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20210180548 | Subsidieregeling HaarleER Mediafonds |  | Jaaragenda | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | 24-03-2021 | 24-03-2021 | Commissie/raad | 08-04-2021 |  | 08-04-2021 |  | 0 | 1 | Ter kennisname
CC Concerncontrol | 20210089901 | Toezegging totaaloverzicht kosten noodsteunmaatregelen Corona en dekking | Tijdens de behandeling van de nota steunmaatregelen Corona zegt wethouder Rog toe, op verzoek van de heer Smit (OPH), een totaaloverzicht te doen toekomen van de kosten van alle noodsteunmaatregelen Corona en de bijbehorende dekking. | Toezeggingen | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | ER | 11-02-2021 | 11-02-2021 | Overig | 30-06-2021 |  | 30-06-2021 |  | 0 | 1 | Ter kennisname
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 2017307021 | RKC onderzoek Jaarstukken 2016 - Meer aandacht voor het fysiek domein in het jaarverslag | De raad draagt het college op om a) In de begroting de afspraken over de beeldkwaliteit in de wijken toe te lichten. b) In ieder geval in het gebiedsverslag op wijkniveau te rapporteren over effect- en prestatie-indicatoren en de resultaten op de beeldkwaliteit. | RKC aanbeveling | Rekenkamercommissie Haarlem | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | ERN | 03-07-2017 | 28-06-2017 | Overig | 30-11-2017 | Aanbeveling a kan voor het eerst worden afgedaan met de programmabegroting 2019, afdoening aanbeveling b volgt in het jaarverslag over 2019. - Jaarverslag wordt 2e kwartaal 2020 verwacht. 13-5-2020: planning verschoven wegens ontbreken gegevens jaarverslag. | 07-10-2021 |  | 0 | 0 | Ter kennisname
CC Concerncontrol | 2019568037 | Motie 39BIS Besteed lokaal aan | Draagt college op: Altijd proberen om lokaal aan te besteden met natuurlijk inachtneming van de aanbestedings regels | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JB | 16-07-2019 | 04-07-2019 | In route | 01-04-2020 | in cie Bestuur verzocht om aanvulling inkoopbeleid met lokaal aanbesteden | 07-10-2021 |  | 0 | 0 | Ter bespreking
CC Concerncontrol | 2016256856 | RKC onderzoek Jaarstukken 2014 - Informatiewaarde | De raad draagt het college op: a) indicatoren te verfijnen - afgedaan b) afgewikkeld c) afgewikkeld (niet overgenomen) d) de verantwoording te digitaliseren en interactief te maken -afgedaan e) meer aandacht voor horizontale verantwoording | RKC aanbeveling | Rekenkamercommissie Haarlem | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | ER | 01-06-2016 | 11-06-2015 | Overig | 14-06-2016 | In overleg met RKC wordt gezocht naar goede oplossing | 30-12-2021 |  | 0 | 0 | Ter kennisname
Griffie Haarlem | 2018125588 | Toezegging RKC-notitie over verantwoording over medebewindstaken | RKC-voorzitter de heer Smit stelt voor om door de RKC een notitie over verantwoording over medebewindstaken te laten maken. | Toezeggingen | Commissie bestuur | 7.1 Lokale belastingen en heffingen | ER | 06-03-2018 | 30-11-2017 | Overig | 24-05-2018 | (16/2/2021) Landelijke ontwikkelingen worden gevolgd. Vanuit de Agenda voor ToekoERt van Toezicht (ATT) wordt door de VNG initiatief genomen. Vooruitlopend op een landelijk traject zal in 2021 worden onderzocht op welke wijze de HaarleERe raad het horizontaal toezicht beter wil inrichten. (17/9) De evaluatie van de WRGT is inmiddels wel beschikbaar, maar er is nog een kabinetsreactie. Die wordt afgewacht. (2018) De evaluatie van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht is nog niet beschikbaar. Deze wordt ws. deze zomer openbaar gemaakt. | 31-12-2021 |  | 0 | 0 | Ter kennisname
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20200580590 | Toezegging informatiebijeenkoERt Veilig Thuis | Tijdens de behandeling van de P&C stukken van de VRK zegt burgemeester Wienen toe een informatiebijeenkoERt te organiseren over Veilig Thuis. | Toezeggingen | Commissie bestuur | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 16-06-2020 | 11-06-2020 | Commissie/raad | 04-04-2022 | We zijn in gesprek met de griffie over het doel van deze informatiebijeenkoERt en wanneer de raad(-sleden) deze bijeenkoERt willen laten plaatsvinden . | 14-04-2022 |  | 0 | 0 | Ter bespreking
CC Concerncontrol | 20210378586 | Toezegging wethouder Roduner bij behandeling proces 'geheimhouding' alsnog toelichting te geven over 3e geheimhoudingsgrond in de IZoof documenten | -567 *** Wethouder Roduner zegt toe bij behandeling van het proces geheimhouding in september een toelichting te geven op het proces rond de 3 e geheimhoudingsgrond bij de IZoof documenten/vragen. | Jaaragenda | Gemeenteraad Haarlem | 6.2 Gemeentelijk bestuur | FR | 02-07-2021 | 01-07-2021 | Commissie/raad | 21-04-2022 |  | 21-04-2022 |  | 0 | 0
VH Veiligheid en Handhaving | 2014433225 | Motie 55 Wie (t) zaait zal oogsten: gereguleerde wietteelt voor een (financieel) solide Haarlem | Verzoekt het college op relaxte wijze de mogelijkheden te onderzoeken om: 1a. Als pilot een gemeentelijke wiettuin in te richten; 1b. Op kleine schaal ruimte in te richten in de stadkweektuinen, waar particulieren een perceel van een vierkante meter kunnen huren, voor het telen van maximaal vijf Cannabis Indica (Sensemilla) planten; 1c. De revenuen van de beperkte winst ten bate van de algemene middelen te laten komen, en de solvabiliteit in het bijzonder Of 2. Aan te sluiten bij de initiatieven in de Haarlemmermeer, Eindhoven, Heerlen en AERterdam | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 14-11-2014 | 06-11-2014 | In route | 11-12-2014 | Geen mogelijkheden voor uitvoering. Zie onderstaande toelichting. | 16-05-2022 |  | 0 | 0
CC Concerncontrol | 20200823908 | Toezegging financiële en juridische consequenties van de meld- en vergunningsplicht | Tijdens de behandeling van de nota opinienota Dataverzameling in de openbare ruimte zegt burgemeester Wienen toe de financiële en juridische consequenties in kaart te brengen van een meld- en vergunningsplicht. | Toezeggingen | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | 03-09-2020 | 03-09-2020 | Overig | 09-09-2021 | Deze notitie was gekoppeld aan een technische sessie met de raad over dataverzameling in de openbare ruimte. Die is lang uitgesteld en vervolgens nog eens verplaatst. Heeft uiteindelijk 7 maart 2022 plaatsgevonden. | 25-05-2022 |  | 0 | 0 | Ter kennisname
JZ Juridische Zaken | 2018278892 | Toezegging vergelijken gegrond verklaarde bezwaren | Burgemeester Wienen zegt toe dat hij de percentages van aantallen gegrond verklaarde bezwaren gaat vergelijken met andere soortgelijke gemeenten | Toezeggingen | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | 04-06-2018 | 04-06-2018 | Overig | 25-05-2022 |  | 25-05-2022 |  | 0 | 0 | Ter kennisname
ID Interne Dienstverlening | 20210063213 | Toezegging wethouder Rog art 5 van de algemene Subsidieverordening na één jaar te evalueren | Toezegging wethouder Rog na één jaar het recht, zoals opgenomen in art. 5 van de alg. Subsidieverordening, waar het college bevoegd is de subsidieplafonds en de wijze waarop deze worden verdeeld vast te stellen, te evalueren. | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | 6.2 Gemeentelijk bestuur | ER | 29-01-2021 | 28-01-2021 | Overig | 14-02-2022 | Uitvoering start na 14 februari 2022. | 01-06-2022 |  | 0 | 0
ID Interne Dienstverlening | 20210063222 | Toezegging wethouder Rog ieder collegebesluit waar het subsidieplafond wordt aangepast ter kennisname aan de cie. Bestuur aan te bieden | Toezegging wethouder Rog ieder collegebesluit waar het subsidieplafond wordt aangepast ter kennisname aan de cie. Bestuur aan te bieden | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | 6.2 Gemeentelijk bestuur | ER | 29-01-2021 | 28-01-2021 | Overig | 14-02-2022 | Uitvoering start na 14 februari 2022. | 01-06-2022 |  | 0 | 0
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210448896 | Motie 19 Een blijk van Waardering | Verzoekt het college In samenspraak met lokale veteranen op een passende plek in de gemeente Haarlem een Witte Anjer perkje aan te leggen die op Veteranendag 2022 in gebruik wordt genomen. | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | 10-08-2021 | 08-07-2021 | Overig | 16-06-2022 | Het herdenkingsperk met witte anjers tbv veteranendag (29 juni) zal medio juni 2022 gereed zijn. | 16-06-2022 |  | 0 | 0
BC Bestuur en Communicatie | 20220612184 | Actuele status geheime raadsstukken |  | Jaaragenda | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | 13-04-2022 | 13-04-2022 | Overig | 16-06-2022 |  | 16-06-2022 |  | 0 | 0 | Ter bespreking
FIN Financiën | 2017307005 | RKC onderzoek Jaarstukken 2016 - Vergroten zicht op financien | De raad draagt het college op om a) Te analyseren wat de oorzaken of aanleidingen van de begrotingsbijstellingen van de afgelopen jaren zijn geweest. b) Op basis van die analyse een voorstel te doen hoe het aantal bijstellingen kan worden beperkt tot de strikt noodzakelijke. c) In het jaarverslag alle grote afwijkingen van de primaire begroting toe te lichten en digitaal een meer toegankelijke, integrale en verdiepende bijlage op te stellen waarin alle afwijkingen worden toegelicht. | RKC aanbeveling | Rekenkamercommissie Haarlem | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | ER | 03-07-2017 | 28-06-2017 | Overig | 30-06-2018 | Wordt inhoudelijk afgedaan in Jaarrekening 2021, met ingang van dit jaar wordt in de analyse op afwijkingen tussen de realisatie en de begroting (is een bijlage bij de jaarrekening) de analyse van primaire naar bijgestelde begroting wederom opgenomen. Dit is mede naar aanleiding van de opmerkingen in de managementletter van de accountant opgenomen in de richtlijn voor de jaarstukken. | 29-07-2022 |  | 0 | 0 | Ter bespreking
BBOR Beheer en Beleid Openbare Ruimte | 20210159459 | Toezegging beleid inzake participatie burgers bij groenvoorzieningen | Tijdens de behandeling van de status van het oneigenlijk grondgebruik Park Oosterspaarn zegt burgemeester Wienen toe te komen met een nota met beleid inzake participatie van burgers bij groenvoorzieningen. Dat beleid ziet toe op ondermeer situaties waar burgers willen worden betrokken bij de gemeentelijke grond die grenst aan hun bezit. | Toezeggingen | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | 12-03-2021 | 11-03-2021 | Overig | 03-03-2022 | Wegens een te krappe planning is de geplande behandeldatum uitgesteld. | 08-09-2022 |  | 0 | 0 | Ter advisering
BC Bestuur en Communicatie | 20210448834 | Motie 10BISBIS Haarlem onderzoekt eigen slavernijverleden | verzoekt het College; de gemeenteraad een voorstel te doen op welke wijze, op welke termijn en tegen welke kosten, onderzoek kan worden gedaan naar zowel het transatlantische als continentale slavernijverleden van Haarlem, voor de precisering van de onderzoeksvragen en -methodiek aan te sluiten bij relevante, recente onderzoeken elders in het land alsmede waar van toepassing op onderzoeken zoals in Haarlem reeds zijn uitgevoerd, de onderzoeksvragen ter bespreking voor te leggen aan de betreffende raadscommissie, het benodigde budget hiervoor te halen uit het resultaat Jaarrekening 2020 | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 6.1 Dienstverlening | JW | 10-08-2021 | 08-07-2021 | Overig |  |  |  |  | 0 | 0 | Ter bespreking
CC Concerncontrol | 20200609690 | Duisenberg aanbeveling: Transparantie samenstelling beleidsportefeuilles | -360-300 Creëer meer transparantie bij het samenstellen van de beleidsportefeuille Haarlem ten aanzien van de inspanning aan de 'voorkant' (visie, beleid, planvorming, pilots, aanbesteding, ed.) versus de consequenties aan de 'achterkant' (daadwerkelijke stadsbrede realisatie en uitvoering) - ontwikkel tijdig business cases over de gehele beleidscyclus van initiatieven. | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | 6.2 Gemeentelijk bestuur | ER | 25-06-2020 | 24-06-2020 | Overig |  |  |  |  | 0 | 0 | Ter kennisname
CC Concerncontrol | 20200609716 | Duisenberg aanbeveling: toekoERtbestendigheid ambtelijke fusie Zandvoort | -300 Beoordeel de toekoERtbestendigheid van de ambtelijke fusie met Zandvoort - creëer meer transparantie rond werkelijke kosten beleidsagenda Zandvoort en overige kostendrijvers. | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JB | 25-06-2020 | 24-06-2020 | Overig |  |  |  |  | 0 | 0 | Ter kennisname
CC Concerncontrol | 20200609845 | Duisenberg aanbeveling: toelichting bij overschrijdingen van effectindicatoren | -300 Geef een toelichting bij forse overschrijdingen van effectindicatoren: als het doel is de apparaatskosten met 8% te verminderen, terwijl ze uiteindelijk met ruim 8% stijgen, dan verdient dat een gedegen toelichting. Het gaat immers om een verschil van bijna €18M op een jaarresultaat van €119 M. | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | 6.2 Gemeentelijk bestuur | ER | 25-06-2020 | 24-06-2020 | Overig |  |  |  |  | 0 | 0 | Ter bespreking
CC Concerncontrol | 20210626631 | Motie 20 VVD D66 OPH Spaarnelanden meten is weten | Het college wordt gevraagd een voorstel te doen aan de gemeenteraad van Haarlem voor maart 2022 waarin de diverse mogelijkheden tot het doorlichten van Spaarnelanden door een externe organisatie worden beschreven om o.a. bovengenoemde doelen te bereiken | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 7.1 Lokale belastingen en heffingen | FR | 17-11-2021 | 11-11-2021 | Commissie/raad |  |  |  |  | 0 | 0
CC Concerncontrol | 20210645349 | Motie 17.02 Ook verbonden partijen ondernemen maatschappelijk verantwoord en duurzaam circulair | Roept het College op-360· Om alle betrokken verbonden partijen op de hoogte te stellen van de door Haarlem ondertekende City Deal Impact Ondernemen; · Om in overleg met alle betrokken verbonden partijen te komen met een inventarisatie van de stand van zaken op het gebied van maatschappelijk verantwoord en duurzaam circulair ondernemen; · Om op basis van de verkregen inzichten te komen met een plan om te borgen dat zowel voor de kortere als de langere termijn alle verbonden partijen een acceptabele invulling zullen geven aan hun verantwoordelijkheid op het gebied van maatschappelijk verantwoord en duurzaam circulair ondernemen; · Om de Raad over de voortgang van één en ander te informeren bij gelegenheid van de Kadernota 2022. | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 6.2 Gemeentelijk bestuur | ER | 26-11-2021 | 25-11-2021 | Overig |  |  |  |  | 0 | 0
CC Concerncontrol | 20210681810 | Toezegging proactief informeren raad bij mutaties | Tijdens de behandeling van de nota reserves en voorzieningen 2021-2025 zegt wethouder De Raadt toe de raad proactief te informeren bij mutaties in de reserve Beheer en onderhoud openbare ruimte en de reserve Vastgoed. | Toezeggingen | Commissie bestuur | 7.1 Lokale belastingen en heffingen |  | 09-12-2021 | 09-12-2021 | Overig |  |  |  |  | 0 | 0 | Ter kennisname
CC Concerncontrol | 20220058673 | Toezegging nagaan bijhouden register geheime stukken | Tijdens de behandeling van het protocol geheimhoudingsplicht zegt burgemeester Wienen toe, op verzoek van de heer Van den Raadt (Trots), na te gaan of de gemeente een register kan bijhouden van geheime stukken (overeenkoERtig de provincie Utrecht). In dit register worden dan de volgende gegevens in ieder geval bijgehouden: refnr, onderwerp, datum opgelegde geheimhouding, soort document, grondslag/motivering geheimhouding, datum en voorstel of besluit tot opheffing geheimhouding. | Toezeggingen | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | 20-01-2022 | 20-01-2022 | Overig |  |  |  |  | 0 | 0 | Ter kennisname
CC Concerncontrol | 20220224022 | Toezegging nagaan mogelijkheden innen grafrechten Cocensus | Tijdens de behandeling van de Kadernota Cocensus zegt wethouder De Raadt toe, op verzoek van de heer Klaver (CDA), na te gaan wat de voor- en nadelen zijn als Cocensus de inning van de grafrechten gaat uitvoeren | Toezeggingen | Commissie bestuur | 7.1 Lokale belastingen en heffingen | ER | 10-02-2022 | 10-02-2022 | Overig |  |  |  |  | 0 | 0 | Ter kennisname
CC Concerncontrol | 20220224138 | Toezegging externe toetsing werkzaamheden Cocensus | Tijdens de behandeling van de Kadernota Cocensus zegt wethouder De Raadt toe, op verzoek van de heer IJsbrandy (HvH), aan te geven op welke wijze er een externe toetsing plaatsvindt op de werkzaamheden die Cocensus verricht voor de deelnemende gemeenten. | Toezeggingen | Commissie bestuur | 6.3 Openbare orde en veiligheid | ER | 10-02-2022 | 10-02-2022 | Overig |  |  |  |  | 0 | 0 | Ter kennisname
FAZA Facilitaire Zaken | 20210653134 | Toezegging wethouder Botter bij aanbesteding catering gemeentelijke panden als voorwaarde het gebruik maken van biologische producten zal opnemen | WEthouder Botter zegt toe dat bij een volgende aanbesteding mbt catering in gemeentelijke panden een voorwaarde zal zijn dat de cateraar voor zover mogelijk gebruik maakt van biologische producten. N.a.v. deze toezegging wordt motie 41 ingediend door OPH ingetrokken. -288 Bio-industrie reclame tegengaan; dan toch wel biologische producten in het stadhuis <https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/41-Motie-OPH-Bio-industrie-reclame-tegengaan-dan-toch-wel-biologische-producten-in-het-stadhuis.pdf> Verzoekt het college om met enige voortvarendheid het huidige aanbod in de gemeentelijke panden van (afgeleide) eetwaren uit de bio-industrie om te zetten naar biologische eetwaren. | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JB | 01-12-2021 | 11-11-2021 | Overig |  |  |  |  | 0 | 0
Griffie Haarlem | 2018617311 | Initiatiefvoorstel ChristenUnie wijziging reglement van orde t.a.v. moties vreemd |  | Initiatief voorstellen | Gemeenteraad Haarlem | 6.2 Gemeentelijk bestuur | NVTH | 21-09-2018 | 21-09-2018 | Overig |  |  |  |  | 0 | 0 | Ter kennisname
Griffie Haarlem | 2019940087 | Toezegging pleidooi voor invoeren fietsregeling | Op verzoek van de commissie Bestuur (de heer Smit, OPH) zal het presidium op zoek gaan naar gemeenten die ook voorstanders zijn van het handhaven van de fietsregeling om vervolgens gezamenlijk richting de VNG een verzoek tot herinvoering van deze regeling in te dienen. | Toezeggingen | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | NVTH | 14-11-2019 | 14-11-2019 | Overig |  |  |  |  | 0 | 0 | Ter kennisname
HRM | 20200609885 | Duisenberg aanbeveling: onderverdeling aantallen medewerkers en kostentoerekening | Breng duidelijker in beeld hoeveel mensen er aan het werk zijn voor de gemeente en tegen welke kosten. Het gaat dan niet alleen om FTE's in dienst van de gemeente, maar ook FTE's in dienst van overheids-NV's en (tijdelijke) inhuur. | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | 6.1 Dienstverlening | JB | 25-06-2020 | 24-06-2020 | Overig |  |  |  |  | 0 | 0 | Ter kennisname
HRM | 20220021908 | RKC aanbeveling Externe inhuur - aanscherping beheersing | Raad geeft het college opdracht: a) De streefwaarde in de begroting te baseren op de personeelsbegroting die een onderverdeling kent naar afdelingen en naar externe inhuur. b) In de HR-rapportages de (substantiële) wijzigingen in de personeelsbegroting op centraal en afdelingsniveau te laten toelichten. Daarbij moet eventuele dekking uit materieel budget altijd worden toegelicht. c) De ontwikkeling van de inhuur en de personeelsbegroting intensief te monitoren. | RKC aanbeveling | Gemeenteraad Haarlem | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JB | 10-01-2022 | 14-10-2021 | Overig |  |  |  |  | 0 | 0 | Ter kennisname
JZ Juridische Zaken | 20220484049 | Toezegging nagaan informatievoorziening website onderdeel klachten en bezwaren | Tijdens de behandeling van het agendapunt over de werkwijze van de afhandeling van klachten en bezwaren zegt burgemeester Wienen toe na te gaan of de website op dit onderdeel aanpassing behoeft omdaarmee de informatievoorziening voor inwoners te verbeteren. | Toezeggingen | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | 10-03-2022 | 10-03-2022 | Overig |  |  |  |  | 0 | 0 | Ter kennisname
MO Maatschappelijke Ondersteuning | 20210626582 | Motie 08 SP Waardering nu, niet alleen klappen, ook lappen | Draagt het college op Bij alle mogelijk gremia, zoals bijvoorbeeld het rijk, de VNG en werkgevers in de zorg, te pleiten voor een structureel betere beloning voor medewerkers in de zorg | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 6.2 Gemeentelijk bestuur | MTM | 17-11-2021 | 11-11-2021 | Overig |  |  |  |  | 0 | 0
PCM Project- en Contractmanagement | 20210159355 | Toezegging overleg bewoners Park Oosterspaarn inzake het behoud van het groen | Tijdens de behandeling van de stand van zaken van het oneigenlijk grondgebruik Park Oosterspaarn zegt burgemeester Wienen toe met de bewoners te overleggen wat er nog kan worden behouden als openbaar groen | Toezeggingen | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | 12-03-2021 | 11-03-2021 | Commissie/raad |  | Covid-19 |  |  | 0 | 0 | Ter kennisname
VH Veiligheid en Handhaving | 20210378406 | Motie 21.1 Veiligheid kent geen tijd - Domus+ | BMO: kunnen jullie programma en pfh checken. VERZOEKT HET COLLEGE : Direct na het nemen van het voorliggend besluit met betrekking tot de locatie voor een Domus(Plus) op de Nieuweweg in Haarlem, aan de slag te gaan met de huidige veiligheidsissues. Na het zomerreces een plan van aanpak voor te leggen aan de commissie Bestuur. Bij het opstellen van dit plan van aanpak omwonenden en ondernemers uitgebreid te betrekken. | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 02-07-2021 | 01-07-2021 | Overig |  |  |  |  | 0 | 0
VH Veiligheid en Handhaving | 20220117573 | Toezegging burgemeester Wienen te komen met een veiligheidsplan mbt Domus Plus in de commissie Bestuur. | Burgemeester Wienen zegt toe te komen met een veiligheidsplan mbt Domus Plus in de commissie Bestuur nav de behandeling van de startnotitie in de raad van 2 februari 2022 | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 04-02-2022 | 02-02-2022 | Overig |  |  |  |  | 0 | 0
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20210207545 | Toezegging rapport over het gebruik van breedplaten | Tijdens de behandeling van agendapunt 4 Agenda komende vergadering' vraagt de heer RIjbroek of de commissie het rapport over het gebruik van breedplaten bij het Patronaat en het Cios gebouw kan ontvangen | Toezeggingen | Commissie bestuur | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 08-04-2021 | 08-04-2021 | Overig |  |  |  |  | 0 | 0 | Ter kennisname