## Sheet1
afdeling | zaaknummer | onderwerp | omschrijving | soort | bestuursorgaan | programma | pfh code | ontstaans datum | status zaak | oorspronkelijke Planning | reden afwijking planning | huidige planning | werkelijke Einddatum | jaar planning | soort behandeling
CC Concerncontrol | 2016411837 | RKC onderzoek Jaarstukken 2015 - Effectieve beleidsuitvoering | De raad draagt het college op focus te leggen op effectieve beleidsuitvoering door: a) meer aandacht voor management van het beleidsproces met SMART doelen/presetaties en meer focus op doeltreffendheid b) onderzoek te doen naar concrete oorzaken van vertraging in realisaties van o.a. investeringen en conclusies te gebruiken voor versterken van de uitvoering c) de mogelijkheid van 213a onderzoek actiever te benutten en zo nodig daarvoor meer budget te alloceren. | RKC aanbeveling | Rekenkamercommissie Haarlem | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | ROGM | 14-07-2016 | Commissie/raad | 22-06-2017 | In overleg met de RKC volgt nota voor het einde van het jaar. | 31-12-2021 |  | 1 | Ter bespreking
BC Bestuur en Communicatie | 2018837739 | Communicatieonderzoek Haarlem | ;; Onderzoek onder Haarlemmers naar de wens over meepraten, meedenken en meedoen en hun bevindingen over de huidige communicatiemiddelen en kanalen. | Jaaragenda | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | 20-12-2018 | In route | 03-10-2019 | Vanwege de communicatiewerkzaamheden corona 2020 zijn enkele uitkomsten uit onderzoek 2019 achterhaald. Een aangepaste RIB volgt voorjaar 2021, met daarin voorstel voor ander opzet onderzoek in de toekomst. Enkele uitkomsten en aanbevelingen zijn al wel verwerkt in project nieuwe website (raadsstuk volgt in maart 2021) en vastgestelde visie op dienstverlening. | 12-12-2019 |  | 1 | Ter kennisname
CC Concerncontrol | 2019355441 | motie 14.1 ICT behoeft integraal risicomanagement | ;; In vergadering van 18-4 herstemming motie 14.1 ICT behoeft integraal risicomanagement; motie behorend bij RKC Rapport Verantwoordelijkheid voor Veiligheid- Onderzoek naar Informatiebeveiliging Draagt het college op om aanvullend extern advies in te winnen teneinde voor het volledige ICT-domein tot een goed onderbouwd en integraal risicomanagement te komen en dit ook te vertalen in de benodigde weerstandscapaciteit. | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JB | 18-04-2019 | Commissie/raad | 03-10-2019 | Met de informatienota geagendeerd op 10 december is er voor de tweede keer een risico analyse. De financieel grootste risico's zijn opgenomen bij de begroting. Dit is nu onderdeel van een jaarlijkse cyclus. Na behandeling van de informatienota op 10 december zal worden voorgesteld om deze BAZ te sluiten. | 01-04-2021 |  | 1 | Ter bespreking
CC Concerncontrol | 2019940161 | Toezegging voortgangsrapportage informatiebeveiliging | Tijdens de nota Stand van zaken informatiebeveiliging zegt wethouder Botter toe, op verzoek van de heer Gün (GL) en Rutten (VVD), de commissie ieder half jaar te informeren over de stand van zaken middels een voortgangsrapportage. Het format voor deze rapportage zal hij eerst voorleggen aan de commissie. | Toezeggingen | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JB | 14-11-2019 | Commissie/raad | 13-02-2020 | Er zijn nu drie uitgebreide rapportages geweest in najaar 2019, voorjaar 2020 en nu weer geagendeerd op 10 december. Er is afgesproken halfjaarlijks te rapporteren en de inhoud van deze rapportages is afgesproken. De door de raad gevraagde onderwerpen zijn onderdeel van de afgesproken inhoud. Er is op 3-4 december een onafhankelijke ISO 27001 audit uitgevoerd waaruit kan worden afgeleid hoe de volwassenheid is. Nadat over deze volwassenheid is gerapporteerd zal het voorstel worden gedaan om deze BAZ te sluiten.ming neemt meer tijd in beslag | 01-04-2021 |  | 1 | Ter bespreking
HRM | 20200609855 | Duisenberg aanbeveling: sociaal jaarverslag | -300 Goed personeel is vitaal voor de gemeente Haarlem. Maak een sociaal jaarverslag met betrekking tot het werkapparaat en alle thema's die daar spelen. | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | 6.1 Dienstverlening | JB | 24-06-2020 | Overig | 30-04-2021 |  | 30-04-2021 |  | 1 | Ter bespreking
VH Veiligheid en Handhaving | 20201208424 | begroting VRK 2022 |  | Jaaragenda | Commissie bestuur | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 17-12-2020 | Overig | 20-05-2021 |  | 20-05-2021 |  | 1 | Ter advisering
CC Concerncontrol | 20201210744 | Collegereactie commissie Duisenberg Light onderzoek Jaarstukken 2020 | Het college geeft jaarlijks een reactie op de bevindingen van de RKC. | Jaaragenda | Commissie bestuur | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | ROGM | 17-12-2020 | Commissie/raad | 10-06-2021 |  | 10-06-2021 |  | 1 | Ter bespreking
CC Concerncontrol | 20200609606 | Duisenberg aanbeveling: overzicht definities van beleidsbegrippen | -360-300· Maak voor de aankomende begroting en jaarverslag een overzicht van definities van beleidsbegrippen. · Stem van te voren deze definities voor het betreffende beleidsveld af met de verantwoordelijke commissie | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | 6.2 Gemeentelijk bestuur | RAADTE | 24-06-2020 | Overig | 03-09-2020 | Meerdere keren afstemming met raad over geweest. Eerste kwartaal 2021 verschijnt raadsnota over afdoening Duisenberg Light aanbevelingen. | 01-07-2021 |  | 1 | Ter bespreking
CC Concerncontrol | 20200609648 | Duisenberg aanbeveling: aanscherpen indicatoren | -300 Faciliteer opnieuw mogelijkheid voor de Raad om indicatoren aan te scherpen voor de aankomende begroting en·{\*·-150-300 Breng balans in aantal indicatoren (effect en prestatie) per doel;·Zorg voor betere/meer trend informatie;·Zorg voor tijdige beschikbaarheid van informatie;·{\*·-150 Kwalificeer kwaliteit in zowel streef- als realisatie waarden | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | 6.2 Gemeentelijk bestuur | RAADTE | 24-06-2020 | Overig | 17-09-2020 | Meerdere keren afstemming met raad over geweest. Eerste kwartaal 2021 verschijnt raadsnota over afdoening Duisenberg Light aanbevelingen. | 01-07-2021 |  | 1 | Ter bespreking
CC Concerncontrol | 20200609664 | Duisenberg aanbeveling: Verbeteren koppeling doelen, beleid en middel | -300 Verbeter de koppeling doelen, beleid en middelen in aankomende begroting en jaarverslag door:-360-300· beter inzichtelijk te maken met welke prestaties welke doelen behaald moeten worden; · de weging van duurzaamheidaspecten in het beleid inzichtelijk te maken; · de uitsplitsing kosten per product toe te voegen voor de programma's in de jaarrekening; · een koppeling van de prestaties naar het Gebiedsjaarverslag te maken; · inzichtelijk te maken wanneer er sprake is van een wettelijke taak (bijv. erfgoed). | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | 6.2 Gemeentelijk bestuur | ROGM | 24-06-2020 | Commissie/raad | 24-09-2020 | Meerdere keren afstemming met raad over geweest. Eerste kwartaal 2021 verschijnt raadsnota over afdoening Duisenberg Light aanbevelingen. | 01-07-2021 |  | 1 | Ter kennisname
CC Concerncontrol | 20201244738 | Plan van aanpak 213a onderzoeken | ;; Het plan van aanpak voor het 213a onderzoek door het college worden ter informatie naar de commissie gestuurd. | Jaaragenda | Commissie bestuur | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | ROGM | 17-12-2020 | Commissie/raad | 09-12-2021 |  | 09-12-2021 |  | 1 | Ter kennisname
CC Concerncontrol | 20201244833 | Informatienota informatiebeveiliging | ;; Vaste onderwerpen + Risico analyse en prioriteiten komend jaar | Jaaragenda | Commissie bestuur | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | JB | 17-12-2020 | Commissie/raad | 09-12-2021 |  | 09-12-2021 |  | 1 | Ter kennisname
PG Programma en Gebiedsmanagement | 2017084123 | Toezegging notitie verankering beleidsevaluaties | De heer Van Driel (CDA) is benieuwd hoe het college het aspect beleidsevaluaties gaat verankeren. De heer Fritz (PvdA) stelt voor dat het college over een half jaar met notitie komt met een kader voor dit soort evaluaties van mij. effecten van beleid. Wethouder Van Spijk zegt toe dat het college over een half jaar een dergelijke notitie zal aanleveren. | Toezeggingen | Commissie bestuur | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | RAADTE | 09-02-2017 | Overig | 14-09-2017 | Geen prioriteit (i.r.t. beperkte vergadercapaciteit en andere werkzaamheden in corona-tijden). | 31-12-2021 |  | 1 | Ter advisering
CC Concerncontrol | 20210549277 | Toezegging raadsvoorstel opheffing geheimhouding notulen AvA Spaarnelanden | Wethouder Roduner zegt toe in januari een raadsvoorstel aan te bieden tot opheffing van alle notulen (dus ook die van 2021) inclusief een onderbouwing voor de weggelakte delen | Toezeggingen | Commissie bestuur | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 07-10-2021 | Overig | 20-01-2022 |  | 20-01-2022 |  | 1 | Ter advisering
CC Concerncontrol | 20210549328 | Toezegging routekaart en visiedocument Spaarnelanden | Wethouder Roduner zegt toe dat hij in januari een nieuw voorstel voorlegt waarin een routekaart is opgenomen en de input van de commissie is verwerkt. Tevens wordt dan ook het visiedocument (onder geheimhouding), eventueel in concept, ter bespreking aangeboden. | Toezeggingen | Commissie bestuur | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | FR | 07-10-2021 | Overig | 20-01-2022 |  | 20-01-2022 |  | 1 | Ter advisering
JZ Juridische Zaken | 20210499717 | Toezegging mandatering college betaling dwangsommen bij WOB-verzoeken | Tijdens de behandeling van de nota Beslissing op bezwaar van de heer Mooijekind inzake het PWC rapport zegt burgemeester Wienen toe, op verzoek van mevrouw Wisse (PvdA), na te gaan op welke wijze de mandatering aan het college van de betaling van dwangsommen bij WOB-verzoeken kan worden geregeld. | Toezeggingen | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | 09-09-2021 | Overig | 04-11-2021 | wordt (evt.) meegenomen bij actualisatie Mandateringsbesluit | 01-02-2022 |  | 1 | Ter kennisname
CC Concerncontrol | 20201244754 | Aanbieden 213a onderzoeken | ;; De resultaten van het 213a onderzoek door het college worden ter informatie naar de commissie gestuurd. | Jaaragenda | Commissie bestuur | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | RAADTE | 17-12-2020 | Commissie/raad | 09-12-2021 | Beide onderzoeken zijn verlaat en worden Q1 2022 afgerond. (leges en overhead) | 10-03-2022 |  | 1 | Ter kennisname
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20220085459 | Verkenning Haarlem in de wereld | ;; Informatienota; de verkenning is eerste onderdeel van de opdracht Haarlem in de wereld uit Versterkers Duurzaam doen | Jaaragenda | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | 31-01-2022 | Overig | 10-03-2022 |  | 10-03-2022 |  | 1 | Ter kennisname
IV Informatievoorziening | 20210941176 | Beoordeling uitvoering Archiefwet | Jaarlijks toezicht Provincie NH en NHA | Jaaragenda | Commissie bestuur | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | JB | 23-12-2021 | Commissie/raad | 10-03-2022 | Meer tijd nodig voor bespreking/afstemming over inhoud bbv. | 21-04-2022 |  | 1 | Ter kennisname
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20210942684 | MRA Verantwoording Jaarverslag 2021 | Ter informatie naar raden en staten. | Jaaragenda | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | RB | 23-12-2021 | Overig | 21-04-2022 |  | 21-04-2022 |  | 1 | Ter kennisname
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20220584195 | Verhogen plafond Subsidieregeling Corona Initiatievenbudget 2022 | ;; Vooruitlopend op de bestemming van het rekeningresultaat 2021 het plafond van de Subsidieregeling Haarlems Corona Initiatievenbudget te verhogen met €84.000 voor 2022 | Jaaragenda | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | RB | 06-04-2022 | Commissie/raad | 21-04-2022 |  | 21-04-2022 |  | 1 | Ter kennisname
CC Concerncontrol | 20210944068 | ENSIA |  | Jaaragenda | Commissie bestuur | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | JB | 23-12-2021 | Commissie/raad | 25-05-2022 |  | 25-05-2022 |  | 1 | Ter kennisname
CC Concerncontrol | 20210944073 | VP Cocensus; begroting 2023 | De ontwerpbegroting wordt toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden worden in de gelegenheid gesteld hun gevoelens kenbaar te maken over de ontwerpbegroting. Het college bereidt het raadsstuk met concept-zienswijze raad voor. | Jaaragenda | Commissie bestuur | 7.1 Lokale belastingen en heffingen | RAADTE | 23-12-2021 | Overig | 25-05-2022 |  | 25-05-2022 |  | 1 | Ter advisering
CC Concerncontrol | 20210944144 | Richtlijnen begroting 2023 | Het college is het bevoegde orgaan om de begroting voor te bereiden binnen de uitgangspunten van de vastgestelde P&C-kalender. Hiertoe dienen tijdig de begrotingsuitgangspunten te worden vastgesteld. De financiële consequenties van de richtlijnen maken onderdeel uit van de besluitvorming bij de kadernota. | Jaaragenda | Commissie bestuur | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | RAADTE | 23-12-2021 | Commissie/raad | 25-05-2022 |  | 25-05-2022 |  | 1 | Ter kennisname
CC Concerncontrol | 20210945353 | VP Cocensus; jaarverslag 2021 | Van de inkomsten en uitgaven van Cocensus over het afgelopen jaar wordt vóór 1 april door het dagelijks bestuur verantwoording afgelegd aan het algemeen bestuur. Het college bereidt het raadsstuk met concept-zienswijze raad voor. | Jaaragenda | Commissie bestuur | 7.1 Lokale belastingen en heffingen | RAADTE | 23-12-2021 | Overig | 25-05-2022 |  | 25-05-2022 |  | 1 | Ter kennisname
JZ Juridische Zaken | 20210942550 | Jaarverslag klachten | Jaarlijkse rapportage over de klachtbehandeling | Jaaragenda | Commissie bestuur | 6.1 Dienstverlening | JW | 23-12-2021 | Commissie/raad | 21-04-2022 | In overleg met Roos Hermans verplaatst naar eind mei in verband met voorbereidingen werkzaamheden ten behoeve van de rapportage. | 25-05-2022 |  | 1 | Ter kennisname
JZ Juridische Zaken | 20210944180 | Jaarverslag adviescommissie Bezwaarschriften 2021 | Jaarverslag adviescommissie Bezwaarschriften 2021 | Jaaragenda | Commissie bestuur | 6.1 Dienstverlening | JW | 23-12-2021 | Commissie/raad | 25-05-2022 |  | 25-05-2022 |  | 1 | Ter kennisname
JZ Juridische Zaken | 20220539504 | Eerste wijzigingsverordening belastingen Haarlem 2022 | ;; Periodieke wijziging van de belastingenverordeningen en -tarieven. | Jaaragenda | Commissie bestuur | 7.1 Lokale belastingen en heffingen | RAADTE | 22-03-2022 | Overig | 25-05-2022 |  | 25-05-2022 |  | 1 | Ter advisering
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20210945076 | MRA Voortgangsnota 2022 | Zienswijze procedure. Inhoud: overzicht van uitgevoerde activiteiten en behaalde resultaten; realisatie van de begroting; bespreekpunten. | Jaaragenda | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | RB | 23-12-2021 | Overig | 25-05-2022 |  | 25-05-2022 |  | 1 | Ter advisering
VH Veiligheid en Handhaving | 20210945167 | ontwerpbegroting VRK 2023 |  | Jaaragenda | Commissie bestuur | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 23-12-2021 | Overig | 25-05-2022 |  | 25-05-2022 |  | 1 | Ter advisering
VH Veiligheid en Handhaving | 20210945172 | begroting VRK 2023 |  | Jaaragenda | Commissie bestuur | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 23-12-2021 | Overig | 25-05-2022 |  | 25-05-2022 |  | 1 | Ter advisering
VH Veiligheid en Handhaving | 20210945190 | Ontwerp jaarverslag en jaarrekening VRK 2021 |  | Jaaragenda | Commissie bestuur | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 23-12-2021 | Commissie/raad | 25-05-2022 |  | 25-05-2022 |  | 1 | Ter advisering
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20201098842 | Motie 29 24 uur Post Corona | ;; Roept het college op Een locatieverkenning te starten voor geschikte locaties waar een 24 uursvergunning verstrekt kan worden Bij de zoektocht naar geschikte locaties stakeholders uit de horeca en cultuur te betrekken (zoals KHN Haarlem, Nachtwacht Haarlem en culturele instellingen); De resultaten van de verkenning voor te leggen aan de gemeenteraad voor de zomer van 2021; | Moties | Gemeenteraad Haarlem | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 06-11-2020 | Overig | 01-06-2021 | Meer tijd nodig om de juiste informatie te verzamelen. | 15-06-2022 |  | 1 | Ter advisering
CC Concerncontrol | 20210940261 | Informatienota informatiebeveiliging | ;; Vaste onderwerpen + ENSIA verantwoording | Jaaragenda | Commissie bestuur | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | JB | 23-12-2021 | Overig | 16-06-2022 |  | 16-06-2022 |  | 1 | Ter kennisname
CC Concerncontrol | 20210940316 | Meicirculaire 2022 | ;; Na ontvangst van de meicirculaire van het Rijk wordt de raad geinformeerd over de financiele consequenties. | Jaaragenda | Commissie bestuur | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | RAADTE | 23-12-2021 | Overig | 16-06-2022 |  | 16-06-2022 |  | 1 | Ter kennisname
CC Concerncontrol | 20210940321 | Kadernota 2023 | ;; Het college stelt de raad voor om de kadernota vast te stellen. De Kadernota is een eerste aanzet naar de begroting 2022 - 2026. | Jaaragenda | Commissie bestuur | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | RAADTE | 23-12-2021 | Overig | 16-06-2022 |  | 16-06-2022 |  | 1 | Ter bespreking
CC Concerncontrol | 20210940879 | Jaarverslag en Jaarrekening 2021 | ;; Op grond van artikel 198 Gemeentewet stelt de raad de jaarrekening vast in het jaar volgend op het begrotingsjaar vóór half juli. De jaarrekening en het jaarverslag betreft volgens artikel 198 GW alle baten en lasten van de gemeente. | Jaaragenda | Commissie bestuur | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | RAADTE | 23-12-2021 | Overig | 16-06-2022 |  | 16-06-2022 |  | 1 | Ter bespreking
DIA Data Informatie en Analyse | 20210940896 | Datastrategie | ;; Deze strategie beschrijft hoe Haarlem om gaat met data, welke wet- en regelgeving geldt, hoe omgegaan wordt met privacy en ethiek en is de basis voor de volwassenwording van de data-competentie in Haarlem. | Jaaragenda | Commissie bestuur | 7.3 Overhead | JB | 23-12-2021 | Overig | 16-06-2022 |  | 16-06-2022 |  | 1 | Ter kennisname
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20220085622 | Vastellen rapportage Haarlem in de wereld | ;; Collegenota; rapportage bestaande uit verkenning, internationale kernboodschap en (de toepassing van) het afwegingskader | Jaaragenda | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | 31-01-2022 | Overig | 16-06-2022 |  | 16-06-2022 |  | 1 | Ter bespreking
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20210940941 | Wijzigen Verordening VTH | ;; In verband met de inwerkingtreding zal de Verordening VTH gewijzigd moeten worden, omdat de wetgeving waar in de verordening naar verwezen wordt anders niet meer aansluit op de praktijk, | Jaaragenda | Commissie bestuur | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 23-12-2021 | Overig | 16-06-2022 |  | 16-06-2022 |  | 1 | Ter advisering
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20201152552 | Wijziging Gemeeschappelijke Regeling Omgevingsdienst Ijmond | ;; De gemeenschappelijke regeling van de Omgevingsdienst Ijmond moet in 2021 worden aangepast in verband met nieuwe wetgeving (Omgevingswet) per 1-1-2022 | Jaaragenda | Commissie bestuur | 6.3 Openbare orde en veiligheid | RB | 02-12-2020 | Overig | 07-10-2021 | De Omgevingsdienst IJmond heeft de wijziging van de GR in verband met de aanpassingen als gevolg van de Omgevingswet, doorgeschoven naar 2022 | 23-06-2022 |  | 1 | Ter advisering
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20210945079 | MRA jaarlijkse uitwerking MRA-Agenda en Meerjarenbegroting 2023 | ;; Ter informatie naar raden en staten. | Jaaragenda | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | RB | 23-12-2021 | Overig | 03-11-2022 | De Meerjarenbegroting is een nieuw instrument dat voortvloeit uit de nieuwe Samenwerkingsafsprakent van de MRA. Deze afspraken gelden vanaf 1 januari 2022, waarbij het eerste jaar een overgangsjaar is voor het inregelen van de afspraken in de werkprocessen. De Raadtafel heeft daarover op 18 februari een advies gegeven en op basis daarvan wordit in 2022 een geactualiseerde meerjarenbegrotng 2021-2024 aan de deelnemers voorgelegd om een reactie. De reacties worden 16 september besproken in de Algemene Vergadering van de MRA. | 30-06-2022 |  | 1 | Ter advisering
VH Veiligheid en Handhaving | 20200145476 | Toezegging voorstel horecasluitingstijden | ;; Tijdens de behandeling van de brief van Horeca Haarlem en de reactie van het college daarop zegt burgemeester Wienen toe voor de zomer een voorstel t.a.v. de horecasluitingstijden aan de commissie Bestuur ter bespreking voor te leggen. | Toezeggingen | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | 13-02-2020 | Overig | 11-06-2020 | Door Corona was het niet mogelijk om goede bijeenkomsten te organisaeren. Op dit moment worden op gepaste afstand wel gesprekken gevoerd met de betrokken partijen. | 01-07-2022 |  | 1 | Ter bespreking
CC Concerncontrol | 20210585178 | Protocol geheimhoudingsplicht gemeente Haarlem 2021 |  | Jaaragenda | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | 20-10-2021 | Overig | 09-12-2021 | De reden voor deze verschuiving in planning is dat – op voordracht van D66 – het Protocol op de gewijzigde wetgeving dient te worden gebaseerd. Zowel de Woo als de gewijzigde Gemeentewet moeten er in worden verwerkt. Nu is de Woo per 1 mei een feit, maar de gewijzigde Gemeentewet is pas afgelopen 19 april door de Tweede Kamer akkoord bevonden en ligt nu bij de Eerste Kamer. Het is raadzaam om voor de nieuwe raad eerst een technische sessie rondom dit onderwerp te organiseren voordat de gewijzigde nota wordt behandeld. | 08-09-2022 |  | 1 | Ter bespreking
CC Concerncontrol | 20210943085 | Septembercirculaire 2022 | ;; Na ontvangst van de septembercirculaire van het Rijk wordt de raad geinformeerd over de financiele consequenties. | Jaaragenda | Commissie bestuur | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | RAADTE | 23-12-2021 | Overig | 08-09-2022 |  | 08-09-2022 |  | 1 | Ter kennisname
CC Concerncontrol | 20210943093 | Bestuursrapportage 2022 | ;; Het college stelt de raad voor om de Bestuursrapportage vast te stellen. In de Bestuursrapportage wordt verantwoording afgelegd over de voortgang van de beleidsrealisatie en financiën in het lopende begrotingsjaar. De rapportage geeft een vooruitblik van de te verwachten realisatie over het gehele jaar. | Jaaragenda | Commissie bestuur | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | RAADTE | 23-12-2021 | Overig | 08-09-2022 |  | 08-09-2022 |  | 1 | Ter bespreking
ECDW Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen | 20201118453 | Toezegging burgemeester Wienen voorstel '24-uurslocatie' voor te leggen aan de raad | Toezegging burgemeester Wienen te komen met een voorstel richting raad voor een '24-uurslocatie' nav overleggen met stakeholders (specifieke locaties zijn waar andere tijden gelden dan de zeg maar gebruikelijke tijden). nav stukje verslag 2-11 en toezegging in vergadering van 4-11: Er is gevraagd: is het mogelijk om een 24-uurs locatie in te richten waar jongeren, als dat weer verantwoord kan, langer kunnen uitgaan? Er is ook gesuggereerd door iemand dat er een voorstel zou komen om zodra de coronacrisis voorbij was, om dan met een voorstel te komen om venstertijden te gaan hanteren. Dat is absoluut prematuur. Dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd: nu doen we dat dus niet, er is geen draagvlak voor en wij vinden het heel erg belangrijk dat we, zeker in deze tijden waarin de horeca uit zo zwaar heeft, dat we proberen samen met de horeca te komen tot een evenwichtig verhaal. Maar wat zeker een onderdeel is van de zoektocht waar ik over in gesprek ben met de verschillende stakeholders, dat is: kunnen wij kijken of er bepaalde plekken zijn waar we juist extra mogelijkheden kunnen creëren? En dat is eigenlijk ook een beetje het idee van deze motie, dus langer uitgaan op specifieke plekken. Dus dat je niet zegt: nou ja, dat mag dan overal in de binnenstad of zo, maar dat je specifiek een plek zoekt waar dat niet tot veel extra overlast hoeft te leiden en waar toch extra mogelijkheden gecreëerd worden. Ik kan op dit moment nog niet zeggen wat daar uitkomt, maar dat is een van de dingen waar we in ieder geval wel naar aan het kijken zijn. En dat sluit denk ik aan op de wensen die op dat punt zijn benoemd | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | 04-11-2020 | Overig | 13-01-2022 | Door corona en personele wisselingen heeft dit project enige tijd stilgelegen maar het wordt nu weer opgepakt. Omdat een pilot met vrije openingstijden aan veel beleidsterreinen raakt wordt op dit moment een afdelingsoverstijgend projectteam in het leven geroepen met vertegenwoordigers van diverse afdelingen. Dit projectteam komt in mei 2022 voor het eerst bijeen. Tijdens dat gesprek komt ook het verdere proces aan de orde. Na het zomerreces zal in ieder geval een update met planning aan de commissie bestuur worden voorgelegd. | 08-09-2022 |  | 1
HRM | 20210940909 | Jaarverslag integriteit |  | Jaaragenda | Commissie bestuur | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | JW | 23-12-2021 | Overig | 16-06-2022 | Jaarverslag Integriteit 2020 en 2021 | 08-09-2022 |  | 1 | Ter bespreking
ID Interne Dienstverlening | 20220685415 | Implementatie Wet open overheid |  | Jaaragenda | Commissie bestuur | 6.1 Dienstverlening | JW | 02-05-2022 | Overig | 08-09-2022 |  | 08-09-2022 |  | 1 | Ter advisering
JZ Juridische Zaken | 20210943140 | Algehele herziening APV |  | Jaaragenda | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | 23-12-2021 | Overig | 08-09-2022 |  | 08-09-2022 |  | 1 | Ter advisering
KCC Klantcontactcentrum | 20210943190 | Jaarlijks onderzoek bereikbaarheid |  | Jaaragenda | Commissie bestuur | 6.1 Dienstverlening | JB | 23-12-2021 | Overig | 08-09-2022 |  | 08-09-2022 |  | 1 | Ter kennisname
JZ Juridische Zaken | 20210943804 | Algehele herziening Verordening commissie Bezwaarschriften |  | Jaaragenda | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | 23-12-2021 | Overig | 06-10-2022 |  | 06-10-2022 |  | 1 | Ter advisering
CC Concerncontrol | 20210944375 | Programmabegroting 2023 - 2027 | ;; Het college stelt de raad voor om vóór 15 november de begroting 2022 - 2026, incl. het Investeringsplan vast te stellen. | Jaaragenda | Commissie bestuur | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | RAADTE | 23-12-2021 | Overig | 03-11-2022 |  | 03-11-2022 |  | 1 | Ter bespreking
CC Concerncontrol | 20210944387 | Financiële wijziging 2022 | ;; Betreft alleen de financiële wijzigingen van de lopende begroting. Deze moeten worden vastgesteld door de raad. | Jaaragenda | Commissie bestuur | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | RAADTE | 23-12-2021 | Overig | 03-11-2022 |  | 03-11-2022 |  | 1 | Ter bespreking
VH Veiligheid en Handhaving | 20210945090 | Integraal veiligheid- en handhavingsbeleid 2023-2026 |  | Jaaragenda | Commissie bestuur | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 23-12-2021 | Overig | 03-11-2022 |  | 03-11-2022 |  | 1 | Ter advisering
CC Concerncontrol | 20210945245 | Informatienota informatiebeveiliging | ;; Vaste onderwerpen + Risico analyse en prioriteiten komend jaar | Jaaragenda | Commissie bestuur | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | JB | 23-12-2021 | Overig | 01-12-2022 |  | 01-12-2022 |  | 1 | Ter kennisname
CC Concerncontrol | 20210945257 | Plan van aanpak 213a onderzoeken | ;; Het plan van aanpak voor het 213a onderzoek door het college worden ter informatie naar de commissie gestuurd. | Jaaragenda | Commissie bestuur | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | RAADTE | 23-12-2021 | Overig | 01-12-2022 |  | 01-12-2022 |  | 1 | Ter kennisname
CC Concerncontrol | 20210945262 | Aanbieden 213a onderzoeken | ;; De resultaten van het 213a onderzoek door het college worden ter informatie naar de commissie gestuurd. | Jaaragenda | Commissie bestuur | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | RAADTE | 23-12-2021 | Overig | 01-12-2022 |  | 01-12-2022 |  | 1 | Ter kennisname
CC Concerncontrol | 20210945271 | Haarlemse belastingvoorstellen 2023 | ;; Ingevolge artikel 216 van de gemeentewet besluit de raad tot het invoeren, wijzigen of afschaffen van gemeentelijke belastingen door het vaststellen van een belastingverordening. | Jaaragenda | Commissie bestuur | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | RAADTE | 23-12-2021 | Overig | 01-12-2022 |  | 01-12-2022 |  | 1 | Ter advisering
CC Concerncontrol | 20210945276 | Bestuurlijke planning&controlkalender 2023 | ;; Het college stelt jaarlijks de P&C-kalender voor het komende jaar vast. Over de bestuurlijke planning van behandeling van de P&C-documenten wordt de commissie geïnformeeerd. | Jaaragenda | Commissie bestuur | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | RAADTE | 23-12-2021 | Overig | 01-12-2022 |  | 01-12-2022 |  | 1 | Ter kennisname
CC Concerncontrol | 20210945279 | Normenkader financiële rechtmatigheid 2022 | ;; De raad is bevoegd het normenkader financiële rechtmatigheid vast te stellen op grond van het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado). Op basis van dit normenkader worden de jaarstukken 2022 getoetst. Auditcommissie adviseert raad | Jaaragenda | Commissie bestuur | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | RAADTE | 23-12-2021 | Overig | 01-12-2022 |  | 01-12-2022 |  | 1 | Ter advisering
CC Concerncontrol | 20210945286 | Nota risicomanagement | ;; Actualisatie van de nota Risicomanagement | Jaaragenda | Commissie bestuur | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | RAADTE | 23-12-2021 | Overig | 01-12-2022 |  | 01-12-2022 |  | 1 | Ter kennisname
HRM | 20210945300 | Diversiteit & Inclusie |  | Jaaragenda | Commissie bestuur | 7.2 Algemene dekkingsmiddelen | JB | 23-12-2021 | Overig | 01-12-2022 |  | 01-12-2022 |  | 1 | Ter bespreking
PG Programma en Gebiedsmanagement | 20210945336 | MRA Termijnagenda 2022 | ;; Zienswijze procedure. Verwachte activiteiten en resultaten komend jaar; bestuurlijke bespreekpunten per uitvoeringslijn; overzicht planning onderwerpen voor raden en staten; overzicht bijeenkomsten raden deelregio's | Jaaragenda | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | RB | 23-12-2021 | Overig | 01-12-2022 |  | 01-12-2022 |  | 1 | Ter advisering
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20201220888 | Vaststellen nieuwe legesverordening | In verband met de inwerkingtreding per 1-1-2022 van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouw, moet de legesverordening op grote delen worden aangepast aan de nieuwe werkwijze. Vanaf 2022 zal er een nieuwe legesverordening moeten zijn, aangepast, aan de nieuwe situatie en zal er overgangsrecht moeten gelden voor de zaken die nog onder de tot 2022 bestaande wet- en regelgeving zijn aangevraagd. | Jaaragenda | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | RAADTE | 17-12-2020 | Overig | 09-09-2021 | Datum inwerkingtreding omgevingswet is uitgesteld. De inwerkingtredeing wordt nu 1 januari 2023. Op dit moment wordt uitvoering gegeven aan het opstellen van de nieuwe verordening | 01-12-2022 |  | 1 | Ter bespreking
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 20201245181 | Voortgang beëindiging illegaal wonen in de Waarderpolder |  | Jaaragenda | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JW | 17-12-2020 | Overig | 09-12-2021 | In verband met Corona hebben er in 2020 en 2021 nagenoeg geen fysieke controles op illegale bewoning in de Waarderpolder plaats kunnen hebben. Eind 2022 kan het college waarschijnlijk (als de fysieke controles niet meer worden belemmerd door corona maatregelen, inzicht geven in de stand van zaken tot dan toe. | 08-12-2022 |  | 1 | Ter bespreking
CC Concerncontrol | 2019311840 | RKC onderzoek Informatiebeveiliging - Kwetsbaarheden | ;;-284 De raad geeft het college opdracht d e informatiesystemen weerbaarder te maken tegen cybercrime door:-284 a. De resterende kwetsbaarheden uit de penetratietesten overeenkomstig de aanbevelingen van Hoffmann te verhelpen. b. Vóór de zomer van 2019 een hertest te laten uitvoeren op de gevonden kwetsbaarheden en de gemeenteraad hierover te informeren en deze periodiek en met verschillende invalshoeken te herhalen. | RKC aanbeveling | Gemeenteraad Haarlem | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JB | 28-03-2019 | Overig | 12-12-2019 | In de informatienota geagendeerd op 10 december staat de status beschreven. Op twee punten (data op desktops, netwerkauthenticatie) na zullen alle geconstateerde kwestbaarheden in Q1 2020 zijn opgelost. Het punt "data op desktops" is reeds 95% gereed. Hack- en pentests worden regelmatig gedaan en er wordt zelf gescand op kwetsbaarheden.Afstemming met de RKC neemt meer tijd in beslag Toegevoegd op 7 februari 2022: Voor verhelpen van de laatste aanbeveling moet eerst netwerkapparatuur worden vervangen. Deze vervanging is gepland in 2022. | 31-12-2022 |  | 1 | Ter advisering
VTH Vergunningen Toezicht en Handhaving | 2019047541 | Toezegging evaluatie handhavingstraject en illegale bewoning in Waarderpolder | Burgemeester Wienen zegt tijdens de rondvraag toe, op verzoek van de AP (de heer Trompetter), de commissie ter bespreking een evaluatie van het handhavingsptraject en het onderzoek naar illegale bewoning in de Waarderpolder te doen toekomen, zodra dit is afgerond | Toezeggingen | Commissie bestuur | 6.3 Openbare orde en veiligheid | JW | 17-01-2019 | In route | 12-12-2019 | Deze BAZ was oorspronkelijk voor de (tussentijdse) evaluatie van december 2019. Nu de verwachting bestond dat er geen tussentijdse maar een eindevaluatie was bedoeld, blijft de BAZ in de routing, met als gevolg van het grote (200) aantal betrokken adressen, een datum die verder in de toekomst ligt. | 14-12-2023 |  | 1 | Ter bespreking
CC Concerncontrol | 20210371812 | Duisenberg aanbeveling: informatie bij doelen | Zorg dat er in de begroting meer informatie over de doelen wordt opgenomen. Neem op welke beleidskaders er gelden en wat de speerpunten en aandachtspunten zijn voor het komend jaar en begroot daarop | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | 6.2 Gemeentelijk bestuur | RAADTE | 24-06-2021 | Overig |  |  |  |  | 1 | Ter advisering
CC Concerncontrol | 20210371821 | Duisenberg aanbeveling: onderbouwing doelstelling en prestaties onderwijs | Formuleer in de begroting en het jaarverslag, kort en krachtig een onderbouwde doelstelling voor het onderdeel onderwijs bij beleidsveld 1.1 en geef daarbij aan wat de prestaties zijn die daaruit volgen en wat dit mag kosten | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JB | 24-06-2021 | Overig |  |  |  |  | 1 | Ter advisering
CC Concerncontrol | 20210371861 | Duisenberg aanbeveling: verbeteren informatiewaarde | -300 Vergroot als college in de aan de gemeenteraad aangeboden begroting en jaarrekening de informatiewaarde door op lager detailniveau inzicht te geven in het programma en de verantwoording van de gekoppelde doelen, prestaties en het budget. Hierbij kan accordering plaatsvinden op programma niveau, maar wordt inzicht gegeven op doelniveau. Neem hierbij kennis van de werkwijze van andere gemeenten (Utrecht / Eindhoven). | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | 6.2 Gemeentelijk bestuur | RAADTE | 24-06-2021 | Overig |  |  |  |  | 1 | Ter advisering
HRM | 20210624860 | RKC aanbeveling: visie op externe inhuur | De RKC beveelt aan om het college opdracht te geven op korte termijn een visie op externe inhuur als onderdeel van de flexibele schil van de personele bezetting te ontwikkelen in het nieuwe Strategisch Personeelsbeleid. | RKC aanbeveling | Gemeenteraad Haarlem | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JB | 14-10-2021 | Overig |  |  |  |  | 1 | Ter bespreking
HRM | 20210624868 | RKC aanbeveling: rapportering en monitoring externe inhuur | De RKC beveelt het college aan opdracht te geven a) De streefwaarde in de begroting te baseren op de personeelsbegroting die een onderverdeling kent naar afdelingen en naar externe inhuur. b) In de HR-rapportages de (substantiële) wijzigingen in de personeelsbegroting op centraal en afdelingsniveau te laten toelichten. Daarbij moet eventuele dekking uit materieel budget altijd worden toegelicht. c) De ontwikkeling van de inhuur en de personeelsbegroting intensief te monitoren. | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JB | 14-10-2021 | Overig |  |  |  |  | 1 | Ter bespreking
HRM | 20210624874 | RKC aanbeveling: borging informatievoorziening externe inhuur | De RKC beveelt aan om het college opdracht te geven om: a) In de begroting en het jaarverslag de raad te informeren over de ontwikkeling van de financiële omvang van de externe inhuur en daarbij in het jaarverslag een toelichting te geven op die ontwikkeling. b) Het beleid met betrekking tot externe inhuur minimaal eens per vier jaar expliciet te agenderen aan de hand van een evaluatie van de doeltreffendheid en de doelmatigheid van dit beleid | RKC aanbeveling | Gemeenteraad Haarlem | 6.2 Gemeentelijk bestuur | JB | 14-10-2021 | Overig |  |  |  |  | 1 | Ter bespreking
HRM | 20210681855 | Toezegging inclusiescan | Tijdens de behandeling van de rapportage Plan van Aanpak Diversiteit & Inclusie zegt wethouder Botter de volgende keer de inclusiescan ook aan de commissie te doen toekomen. | Toezeggingen | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur |  | 09-12-2021 | Overig |  |  |  |  | 1 | Ter kennisname
ID Interne Dienstverlening | 20200609756 | Duisenberg aanbeveling: digitalisering primaire werkprocessen in fysieke en sociale domein opnemen in ICT strategie | -300 Stel een ICT-strategie op die meer tempo maakt met digitalisering van primaire werkprocessen in het fysieke en sociale domein. | Toezeggingen | Gemeenteraad Haarlem | 6.1 Dienstverlening | JB | 24-06-2020 | Overig |  |  |  |  | 1 | Ter bespreking
JZ Juridische Zaken | 20200056805 | Mandateringsbesluit | Op verzoek van de commissie (AP) wordt het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd een nieuw mandateringsbesluit voor te leggen waarin ook het Haarlem Ruimtelijk Planproces wordt meegenomen | Jaaragenda | Commissie bestuur | 6.2 Gemeentelijk bestuur | RAADTE | 16-01-2020 | Overig |  |  |  |  | 1 | Ter advisering